## Copia di Sheet1
Financial Analysis for SAfeguard
Created by: Giuseppe Napolitano, Pasquale Sorrentino |  | Date: 25/10/2025
Discount rate | 5%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 156524.01 | 27000 | 31875 | 41500
Discount factor | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.86
Discounted costs | 156524.01 | 25650 | 29006.25 | 35690 | 246870.26
Benefits | 0 | 77500 | 110000 | 140000
Discount factor | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.86
Discounted benefits | 0 | 73625 | 100100 | 120400 | 294125
Discounted benefits - costs | -156524.01 | 47975 | 71093.75 | 84710 | 47254.74 | NPV
Cumulative benefits - costs | -156524.01 | -108549.01 | -37455.26 | 47254.74
ROI | 19.14%
Payback in Year 3
Assumptions
Project Costs (applied in year 0)
Costi | Resources | Cost/Hour | Hours | Str. Cost/Hour | Str. Hours | Total
Primo Rilascio
Project Manager (Senior) | 1 | 20 | 360 | 25 | 28 | 7900
Responsabile dello Sviluppo (Senior) | 1 | 21.5 | 360 | 26.87 | 61 | 9379.07
FullStack Developer (Junior) | 1 | 15 | 360 | 18.75 | 72 | 6750
Back-end Developer (Junior) | 1 | 16.13 | 360 | 20.16 | 72 | 7258.32
UI/UX Junior (Junior) | 1 | 16.13 | 360 | 20.16 | 67 | 7157.52
Costo preliminare MVP | 5 |  | 1800 |  | 300 | 38444.91
Costo MVP + 25% tasse, formazione dipendenti, strutture e dispositivi | [5 empty] | 48055.91
Secondo Rilascio
Progect Manager (Senior) | 1 | 20 | 300 | 25 | 0 | 6000
Responsabile dello Sviluppo (Senior) | 1 | 21.5 | 300 | 26.88 | 0 | 6450
Data Scientist AI (Senior) | 1 | 18 | 350 | 22.5 | 0 | 6300
Analista Software (Junior) | 1 | 17 | 360 | 21.25 | 0 | 6120
Back-end Developer (Junior) | 1 | 16.13 | 450 | 20.16 | 0 | 7258.5
Mobile Developer (Junior) | 1 | 16.13 | 360 | 20.16 | 0 | 5806.8
UI/UX Junior (Junior) | 1 | 16.13 | 360 | 20.16 | 0 | 5806.8
Sistemista/DBA (Junior) | 1 | 15 | 500 | 18.75 | 0 | 7500
Costo preliminare Secondo Rilascio |  |  | 2980 |  | 0 | 51242.1
Costo Secondo rilascio + 25% tasse, formazione dipendenti, strutture e dispositivi | [5 empty] | 64052.1
Consulente legale/DPO (Esterno) | 1 | 25 | 60 | - | - | 1500
Licenze | [5 empty] | 2000
Cloud, servizi SMS e manutenzione server | 1 | - | - | - | - | 3500
Costi Dispositivi IOT | 1 | - | - | - | - | 7000
Campagna marketing erogativa | - | - | - | - | - | 10000
Costo Totale Secondo Rilascio | 11 |  | 3040 |  | 0 | 88052.1
Total Project Costs | [5 empty] | 136108.01
Total Project Costs +15% costo dei rischi | [5 empty] | 156524.01
Total Project Costs (applied in year 0) | [5 empty] | 156524.01
Project Costs (Applied in year 1) | Resources | Cost/Hour | Hours
Cost | [5 empty] | 4000
Manutenzione + 25% tasse, formazione dipendenti, strutture e dispositivi | 2 | 15 | 400 |  |  | 15000
Costi di Marketing | [5 empty] | 8000
Total Project Costs (Applied in year 1) | [5 empty] | 27000
Project Costs (Applied in year 2) | Resources | Cost/Hour | Hours
Cost | [5 empty] | 9000
Manutenzione + 25% tasse, formazione dipendenti, strutture e dispositivi | 2 | 15 | 450 |  |  | 16875
Costi di Marketing | [5 empty] | 6000
Total Project Costs (Applied in year 2) | [5 empty] | 31875
Project Costs (Applied in year 3) | Resources | Cost/Hour | Hours
Cost | [5 empty] | 15000
Manutenzione + 25% tasse, formazione dipendenti, strutture e dispositivi | 3 | 15 | 400 |  |  | 22500
Costi di Marketing | [5 empty] | 4000
Total Project Costs (Applied in year 3) | [5 empty] | 41500
Benefits | year 1 | year 2 | year 3 |  |  | Totale Voce
Riduzione del tempo medio di intervento | 30000 | 55000 | 77500 |  |  | 162500
Riduzione dei danni indiretti | 22500 | 30000 | 37500 |  |  | 90000
Risparmio da esercitazioni e formazione | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 75000
Totale annuo | 77500 | 110000 | 140000