## Matrice
| Nome Progetto | SafeGuard |  | Ruolo | Responsabilità
| Identificativo Progetto | C08 |  | R - Responsible | colui che esegue e assegna attività
| Project Managers | Giuseppe Napolitano - Pasquale Sorrentino |  | A - Accountable | colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività
| Nome Team | Team Magma |  | C - Consulted | la persona che aiuta e collabora con il Responsible
| Documento | Matrice Raci |  | I - Informed | colui che deve essere informato (inizio e fine attività)
DOCUMENTO | SEZIONE | CONTENUTO | Alessandro Amendola | Alessandro Masone | Antonello Castelluccio | Francesco Carbone | Francesco Zambrino | Gianpaolo Aquilone | Giorgio Zazzerini | Giovanni Lamberti | Matteo Manganiello | Thomas Mercandino | Victor Di Gennaro | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
MT | Tracciabilità |  | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | R | C | A | I | I
RAD | Introduzione |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | C | A | I | I
RAD | Sistema Attuale | Panoramica | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | C | A | I | I
RAD | Sistema Attuale | Activity Diagram | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | C | A | I | I
RAD | Sistema Proposto | Panoramica | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | C | A | I | I
RAD | Sistema Proposto | Activity Diagram | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | C | A | I | I
RAD | Sistema Proposto | Requisiti Funzionali | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | A | I | I
RAD | Sistema Proposto | Requisiti Non Funzionali | C | C | C | C | C | C | C | R | C | C | C | C | A | I | I
RAD | Sistema Proposto | Use Case | - | R | - | C | C | R | C | C | C | C | C | C | A | I | I
RAD | Modello ad Oggetti | Entity | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | C | A | I | I
RAD | Modello ad Oggetti | Boundary | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | C | A | I | I
RAD | Modello ad Oggetti | Control | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | C | A | I | I
RAD | Modello ad Oggetti | Class Diagram | C | - | C |  | C | - | R | - | - | - | R | C | A | I | I
RAD | Modello Dinamico | Sequence Diagram | - | R | - | R | - | C | - | - | C | C | - | C | A | I | I
RAD | Modello Dinamico | Statechart | R | - | C | - | C | - | C | - | - | - | C | C | A | I | I
RAD | Interfaccia Utente | Path Navigazionale | C | C | R | C | C | R | C | C | C | C | C | C | A | I | I
RAD | Interfaccia Utente | Mockup | C | C | R | C | C | R | C | C | C | C | C | C | A | I | I
DOCUMENTO | SEZIONE | CONTENUTO | Alessandro Amendola | Alessandro Masone | Antonello Castelluccio | Francesco Carbone | Francesco Zambrino | Gianpaolo Aquilone | Giorgio Zazzerini | Giovanni Lamberti | Matteo Manganiello | Thomas Mercandino | Victor Di Gennaro | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
MT | Tracciabilità |  | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Introduzione |  | R | - | - | R | - | - | - | R | - | - | R | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Obiettivo del Sistema | R | - | - | C | - | - | - | C | - | - | C | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Design Goals | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Design Trade-offs | C | - | - | C | - | - | - | C | - | - | R | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Riferimenti | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Introduzione | Organizzazione del documento | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto |  | - | R | R | - | R | R | R | - | R | R | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto | Decomposizione in sottosistemi | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto | Architettura del Sistema | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto | Hardware-software mapping | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto/ Hardware-software mapping | Deployment Diagram | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto | Individuazione microservizi | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto | Gestione dati persistenti | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
SDD | Sistema Proposto/ Gestione dati persistenti | Class Diagram Ristrutturato | - | C | C | - | R | C | C | - | C | C | - | A | C | I | I
DOCUMENTO | SEZIONE | CONTENUTO | Alessandro Amendola | Alessandro Masone | Antonello Castelluccio | Francesco Carbone | Francesco Zambrino | Gianpaolo Aquilone | Giorgio Zazzerini | Giovanni Lamberti | Matteo Manganiello | Thomas Mercandino | Victor Di Gennaro | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
MT | Tracciabilità |  | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | C | A | I | I
ODD | Design Patterns | Design Patterns relativi all'applicazione | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | A | C | I | I
DOCUMENTO / FASE | Alessandro Amendola | Alessandro Masone | Antonello Castelluccio | Francesco Carbone | Francesco Zambrino | Gianpaolo Aquilone | Giorgio Zazzerini | Giovanni Lamberti | Matteo Manganiello | Thomas Mercandino | Victor Di Gennaro | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
MT | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | C | A | I | I
Implementazione componenti Front-End | - | - | C | - | C | R | - | - | - | - | C | C | A | I | I
Realizzazione GUI per dispositivi mobile | - | - | C | - | C | R | - | - | - | - | C | C | A | I | I
Creazione e Setup Database | - | - | - | - | R | - | C | - | - | C | - | C | A | I | I
Creazione Endpoint Back-end | C | C | - | C | - | - | C | R | C | - | - | C | A | I | I
Integrazione Back-end Front-end | C | C | C | C | R | R | C | R | C | C | C | C | A | I | I
DOCUMENTO | Alessandro Amendola | Alessandro Masone | Antonello Castelluccio | Francesco Carbone | Francesco Zambrino | Gianpaolo Aquilone | Giorgio Zazzerini | Giovanni Lamberti | Matteo Manganiello | Thomas Mercandino | Victor Di Gennaro | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
MT | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | C | I | I
Stesura Test Case Specification | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | C | I | I
Testing di Unità | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | C | I | I
Stesura Test Report | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | C | I | I
Stesura Test Summary Report | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A | C | I | I