C08 - SAfeGuard

# Business Case

Riferimento: 
Versione: 			1.0
Data: 				08/11/2025
Destinatario: 		Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da: 		Giuseppe Napolitano , Pasquale Sorrentino

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/10/2025 | 0.1 | Prima Stesura | GN,PS |
| 28/10/2025 | 0.2 | Seconda Stesura | GN, PS |
| 08/11/2025 | 1.0 | Stesura Finale | GN, PS |

# Project Managers

| Nome | Acronimo | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Giuseppe Napolitano | GN | G.NAPOLITANO80@STUDENTI.UNISA.IT |
| Pasquale Sorrentino | PS | P.SORRENTINO47@STUDENTI.UNISA.IT |

# Sommario

Revision History	2

Project Managers	2

Sommario	3

1. Introduzione	4

2. Obiettivi di Business	4

3. Situazione corrente e problema	5

4. Ipotesi critiche e vincoli	6

4.1 Ipotesi critiche	6

4.2 Vincoli progettuali	6

4.3 Assunzioni operative	7

4.4 Limitazioni potenziali	7

5. Analisi delle opzioni e raccomandazioni	8

6. Requisiti preliminari del progetto	8

7. Stima del budget e analisi finanziaria	9

8. Stima di schedule	11

9. Rischi potenziali	11

10. Riferimenti	12

# 1. Introduzione

La Protezione Civile e SMA Campania S.p.A. intendono promuovere un’applicazione che intende salvaguardare le persone, velocizzare i soccorsi e ridurre i dispersi in caso di disastri naturali.

In particolare, La Legge Regionale Campania 22 maggio 2017, n. 12, definisce il Sistema di Protezione Civile in Campania e disciplina le funzioni e i piani operativi regionali in materia.

Tale legge stabilisce che la Regione Campania, quale parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha il compito di proteggere l’incolumità dei cittadini, salvaguardare l’integrità dei beni e del territorio e prevenire i danni derivanti da eventi naturali e altre emergenze rilevanti. Inoltre, approva piani operativi che organizzano le procedure di intervento, fondamentali anche per le tecnologie e app di allerta e soccorso.

L’investimento per l’intera componente 3 della missione 2 è di circa 14 miliardi di euro, per l’applicazione ne sono stati stanziati 250.000.

# 2. Obiettivi di Business

Gli obiettivi di business sono:

- Ridurre il numero di dispersi e decessi: Fornire uno strumento di comunicazione digitale che consenta di individuare rapidamente persone in difficoltà durante eventi calamitosi, ottimizzando le tempistiche di soccorso.

  - Metriche: tempo medio di localizzazione degli utenti in pericolo, percentuale di utenti localizzati e assistiti rispetto alla popolazione totale, numero di segnalazioni SOS processate in tempo reale.

  - Benefici attesi: maggiore efficienza nella gestione delle emergenze, riduzione stimata fino al 30% dei tempi di risposta operativa, miglioramento della sicurezza percepita dagli utenti.

- Ottimizzare la gestione e il coordinamento dei soccorsi: Supportare le squadre operative con una dashboard in tempo reale che integri mappa della provincia, epicentro dell’evento, posizione degli utenti e richieste di aiuto.

  - Metriche: riduzione del tempo medio di assegnazione squadre di soccorso, accuratezza della geolocalizzazione, numero di eventi gestiti contemporaneamente senza ritardi.

  - Benefici attesi: migliore coordinamento tra team di intervento, diminuzione del rischio di sovrapposizioni e confusione operativa, supporto decisionale più preciso e rapido.

- Riduzione dei danni indiretti: Velocizzare gli interventi sul campo al fine di ridurre i danni indiretti causati dalle varie calamità (es. Incendi, terremoti).

- Metriche: riduzione del tempo medio di intervento, riduzione del tempo di ricezione di allerta emergenza da parte dei soccorritori.

- Benefici attesi: Notevole riduzione dei danni indiretti causati dalle calamità, ed analogamente dei costi per l’intervento o ristrutturazione.

- Migliorare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini: Diffondere conoscenze e pratiche di comportamento corretto in caso di emergenza, favorendo la formazione preventiva tramite l’app.

  - Metriche: numero di utenti attivi formati tramite tutorial o simulazioni, frequenza di aggiornamento dei protocolli di sicurezza, percentuale di feedback positivi degli utenti.

  - Benefici attesi: popolazione più preparata e consapevole, risoluzione del panico e del disorientamento durante eventi reali, allineamento con gli obiettivi educativi e di prevenzione della Protezione Civile.

- Riduzione del tempo medio di intervento: Avvertire tempestivamente i soccorsi al fine di evitare dispersi o decessi in caso di calamità naturale.

  - Metriche: tempo medio di  ricezione della notifica da parte dei soccorritori, tempo medio di invio della segnalazione da parte del cittadino.

  - Benefici Attesi: Riduzione dei dispersi, feriti o decessi in caso di disastro naturale; tempestività da parte dei soccorritori, migliore comunicazione tra utente e soccorritore.

# 3. Situazione corrente e problema

Nell'ambito della gestione delle emergenze e dei disastri naturali, esistono già diverse soluzioni digitali che integrano il monitoraggio in tempo reale, la geo-localizzazione e la comunicazione immediata con i soccorritori. Un esempio è l'app GeoResQ, sviluppata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino in collaborazione con la Protezione Civile, che consente di inviare segnali di allarme geolocalizzati in caso di difficoltà, facilitando il coordinamento e la rapidità degli interventi. Tali applicazioni si basano sul monitoraggio del territorio e sull'invio di allarmi in tempo reale. Un'opportunità interessante è quella di sviluppare una piattaforma che, oltre ad avvertire l’utente ed i soccorritori, presenti uno storico dei dati,

una lista dei contatti di emergenza ed eventualmente la possibilitá di vedere le zone maggiormente impattate dalla calamità.

Le caratteristiche distintive di una simile piattaforma potrebbero includere:

●        Colmare “Vuoto” Tecnologico: Contatto diretto tra utente e soccorritore.

●       Piani personalizzati di emergenza: Piani di fuga dinamici, che si adattano in base al tipo di calamità o posizione dell’utente.

●        Integrazione con dispositivi smart: Connessione con sensori ambientali, sistemi di allerta precoce, telecamere, e droni per il monitoraggio del territorio, fornendo dati in tempo reale per una gestione immediata e precisa delle emergenze.

In sintesi, una piattaforma di questo tipo potrebbe rappresentare un’ importante strumento per migliorare la gestione delle emergenze legate ai disastri naturali, combinando tecnologia avanzata e coinvolgimento attivo della comunità.

# 4. Ipotesi critiche e vincoli

## 4.1 Ipotesi critiche

Disponibilità e Interesse degli Utenti:

- Gli utenti sono disposti a installare e utilizzare l’app per ricevere notifiche e segnalare la propria condizione in caso emergenza.

- Sono disposti a partecipare attivamente alle funzionalità di gamification e alle sfide proposte dall’app.

- I soccorritori sono adeguatamente formati per utilizzare la piattaforma in modo operativo.

Condivisione dei Dati:

- Gli utenti acconsentono a condividere i propri dati gps per il funzionamento del servizio, nel rispetto della privacy.

## 4.2 Vincoli progettuali

Sicurezza e Privacy dei Dati:

- L’applicazione deve garantire la protezione dei dati personali degli utenti, conformemente alle normative vigenti come il GDPR.

- Devono essere implementate misure di sicurezza avanzate per prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati.

Integrazione Tecnologica:

- L’applicazione deve essere compatibile con Android e iOS e funzionare anche in modalità offline parziale.

Affidabilità della Connessione Internet e del segnale GPS:

- La copertura internet e GPS è sufficiente per consentire la comunicazione anche in situazioni critiche.

Collaborazione con Enti Esterni:

- L’efficacia dell’app può dipendere dalla collaborazione con enti locali, Protezione Civile, Vigili del Fuoco o organizzazioni ambientali.

- Devono essere gestiti eventuali accordi o autorizzazioni per l’accesso a dati.

## 4.3 Assunzioni operative

Competenza Tecnica degli Utenti:

- Si presume che gli utenti abbiano un livello base di competenza nell’uso di applicazioni mobili e dispositivi tecnologici.

- Gli utenti sono dotati di smartphone con GPS attivo.

Disponibilità tecnologica:

- Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) collabora nel fornire mappe e planimetrie aggiornate.

- L’infrastruttura server è ospitata presso la sede del DPC o su cloud con protocolli di sicurezza avanzati.

Compliance Normativa:

- Il progetto rispetta tutte le leggi e regolamenti locali, nazionali ed europei riguardanti la gestione dei dati.

## 4.4 Limitazioni potenziali

Utilizzo Ridotto:

- Scarsa adesione degli utenti non obbligatoriamente coinvolti.

Interruzioni Tecniche:

- Interruzioni di rete o GPS durante eventi reali.

# 5. Analisi delle opzioni e raccomandazioni

Si presentano due opzioni possibili:

1. Non fare nulla e mantenere gli attuali approcci, lasciando che gli interventi della protezione civile non siano tempestivi, causando maggiori dispersi, feriti o deceduti in caso di calamità naturale.

2. Sviluppare e implementare una nuova applicazione mobile immediata e intuitiva,, fornendo agli utenti strumenti innovativi per ricevere tempestivamente segnalazioni, avere accesso immediato ai contatti di emergenza e monitorare/visualizzare le zone maggiormente impattate.

Dopo una valutazione preliminare dei benefici potenziali e delle esigenze degli stakeholder, la seconda opzione emerge come la scelta ottimale. La creazione dell’applicazione mobile offre un approccio moderno e interattivo, capace di coinvolgere efficacemente gli utenti e promuovere un modulo di sicurezza immediato.

# 6. Requisiti preliminari del progetto

Per creare un Minimum Viable Product (MVP) efficace, abbiamo selezionato le funzionalità più importanti e fondamentali dell’applicazione. Queste caratteristiche permetteranno agli utenti di iniziare a utilizzare l’app in modo significativo, offrendo il valore essenziale e il core della proposta. Ecco le funzionalità selezionate:

- Registrazione e Profilo Utente

  - Possibilità di registrarsi tramite email, numero di telefono o social login (Facebook, Google, AppleID).

  - Inserimento delle informazioni essenziali come nome, cognome, data di nascita e sesso (na cifra).

  - Consentire la condivisione della propria posizione dopo aver ricevuto la segnalazione

- Monitoraggio delle zone impattate

  - Opzione che consente di visualizzare le zone maggiormente impattate dalla calamità

  - Collegamento con dispositivi intelligenti che monitorano la zona impattata

  - Aggiunta di dispositivi IoT

- Gestione di notifica utente e Protezione Civile

  - Sistema interattivo che notifica l’utente e la protezione civile nel caso di calamità naturale.

  - Possibilità per gli utenti di visualizzare le possibili via di fuga. Possibilità alla Protezione Civile di vedere gli utenti sulla mappa.

- Lista dei Contatti di emergenza

  - Possibilità di accedere alla lista dei contatti di emergenza della zona.

  - Chiamate SOS, e possibilità di contattare la prima centrale disponibile o vicina alla zona di impatto.

- Localizzazione Dinamica e Visualizzazione delle Aree a Rischio

  - L’app offre una mappa interattiva che mostra in tempo reale le zone più colpite o a rischio di calamità.

  - Tramite l’utilizzo di dispositivi IOT l’app aggiorna costantemente le condizioni del territorio, fornendo dati precisi e tempestivi.

- Onboarding e Configurazione Iniziale

  - Tutorial interattivo che aiuta l’utente a comprendere le funzionalità fondamentali dell’app.

- Notizie e aggiornamenti

  - Consultazione delle ultime notizie in ambito di calamità naturali.

# 7. Stima del budget e analisi finanziaria

Il progetto si colloca nel settore della sicurezza pubblica e della gestione delle emergenze, con l’obiettivo di migliorare la tempestività di risposta dei soccorritori e la comunicazione tra cittadini ed enti di soccorso. In Italia, ogni anno vengono gestite milioni di richieste di intervento da parte del sistema di emergenza (Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 118), ma la rapidità di localizzazione e di allerta rappresenta ancora una criticità rilevante. L’applicazione SAfeGuard, sviluppata come strumento di supporto al sistema nazionale di allerta pubblica, intende fornire un canale diretto, digitale e geolocalizzato per avvisare i soccorritori in caso di emergenza.

### Mercato di Riferimento

- Popolazione Target: cittadini italiani dotati di smartphone, operatori della Protezione Civile e forze dell’ordine locali.

- Utenti Potenziali: considerando un tasso di penetrazione degli smartphone del 75% su circa 60 milioni di abitanti, si stima un mercato potenziale di 45 milioni di utenti.

### Obiettivi di Acquisizione Utenti

- Primo Anno: 100.000 utenti attivi (≈0,22% del mercato potenziale).

- Secondo Anno: 300.000 utenti attivi (≈0,66%).

- Terzo Anno: 700.000 utenti attivi (≈1,55%).

### Modello di Business

Il progetto è promosso in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e finanziato attraverso fondi pubblici nazionali e comunitari destinati alla digitalizzazione e alla resilienza del sistema di allerta. L’applicazione sarà gratuita per i cittadini, mentre i costi di sviluppo, gestione e manutenzione saranno coperti attraverso:

- Finanziamenti istituzionali del Dipartimento della Protezione Civile;

- Fondi PNRR, nell’ambito delle Missioni 1 (Digitalizzazione) e 3 (Infrastrutture per la Sicurezza);

- Partnership tecnologiche con operatori di rete e aziende ICT per garantire interoperabilità, sicurezza e diffusione;

- Accordi pluriennali di manutenzione e aggiornamento con le Regioni e gli enti locali aderenti.

Nel lungo periodo, la sostenibilità del progetto sarà garantita da:

- Servizi aggiuntivi per gli enti di soccorso (dashboard analitiche, statistiche sugli interventi, gestione dati).

- Collaborazioni continuative con enti pubblici e aziende di telecomunicazione.

- Finanziamenti europei e regionali legati ai programmi di prevenzione e resilienza.

### Release Pianificate

- MVP (Minimum Viable Product) — durata: 45 giorni lavorativi

  - Funzionalità: registrazione utenti, localizzazione GPS, invio segnalazione d’emergenza, notifica ai soccorritori.

- Prodotto Finale — rilascio previsto 5-6 mesi dopo l’MVP

  - Integrazione AI con modello predittivo, miglioramento della sicurezza dei dati, interfaccia utente ottimizzata, funzioni avanzate di coordinamento, impostazioni utente per daltonici o portatori di disabilità.

### Risorse Necessarie

MVP:

- Project Manager: gestione del progetto e pianificazione delle fasi operative.

- Responsabile Sviluppo: supervisione tecnica e architetturale.

- FullStack Developer: sviluppo app Android e iOS, backend e API.

- UI/UX Designer: progettazione dell’interfaccia utente intuitiva e accessibile.

- Back-end Developer: verifica di affidabilità e prestazioni in scenari di emergenza.

Prodotto Finale:

- Esperto di Sicurezza e Privacy: gestione dei dati sensibili e conformità GDPR.

- Penetration Tester: persona addetta alla salvaguardia dei dati sensibili, tramite l’esecuzione di test.

- Ingegneri Cloud / DevOps: scalabilità, continuità di servizio e integrazione con sistemi esterni.

- Data Scientist AI: ottimizzazione tramite l’aggiunta e l’utilizzo di moduli AI.

- Comunicazione e Partnership Manager: gestione delle relazioni con enti e partner istituzionali.

- Sistemista per il database: gestione dei dati e del database.

- Consulente legale (esterno): per la corretta conformità ai requisiti del GDPR.

- Licenze per i servizi: licenze per l’utilizzo delle mappe, cloud e servizi SMS.

- Dispositivi IOT

- Campagna Marketing Erogativa

Per quanto riguarda le retribuzioni lorde annue (RAL), sono stati considerati i seguenti costi:

- Per le figure Senior (Project Manager, Responsabile Sviluppo): 40.000 €/anno

- Figure Junior (Altre figure professionali): 30.000 €/anno

Alla retribuzione lorda vanno aggiunti i costi aziendali (i.e., costi di gestione, utenze, etc.) stabiliti dal controllo di gestione al 25% della RAL. Pertanto, il costo orario per le risorse umane identificate in precedenza è il seguente:
 Il costo orario medio risulta quindi pari a:

- Senior: 20 €/ora

- Junior: 15 €/ora

Sono state individuate delle leggere differenze per i profili tecnici richiesti per lo sviluppo dell’applicazione, e il costo totale della manodopera è stato valutato con un incremento del 25%, sulla spesa sostenuta dall’azienda per inserire eventuali tassazioni, spese di formazione, strutture e dispositivi in dotazione.

### Suddivisione del Budget

- MVP: 48.055,91€ — periodo 13/10/2025 → 15/12/2025

- Prodotto Finale: 88.052,10€ — periodo 08/01/2026 → 16/06/2026

In più considerando che in media un lavoratore italiano lavora 40 ore settimanali, sono stati gestiti i costi di straordinari al fine di migliorare la produzione e lo sviluppo dell’app. I costi degli straordinari corrispondono al 25% della loro paga base, secondo i dati ISTAT.

Valutazione Economica

Il budget complessivo stimato (circa 150.000 €) risulta coerente con il piano di attività previsto e con i costi medi di sviluppo per applicazioni mobile istituzionali.
Il valore sociale generato dal progetto sarà misurato in termini di:

- riduzione dei tempi medi di segnalazione e intervento,

- aumento del numero di cittadini raggiunti da allerte,

- miglioramento della coordinazione tra enti di soccorso.

### Analisi Finanziaria di Riferimento

### I dettagli e i calcoli completi sono riportati nei link di seguito:

### C08_FA.xlsx

- C08_PC.docx

# 8. Stima di schedule

Il progetto inizierà il 13/10/2025 e avrà il rilascio del suo MVP/primo prototipo il 15/12/2025. Se l’MVP prodotto verrà valutato sufficiente, l’applicazione verrà pubblicata sugli stores mobile (App Store, Play Store).

# 9. Rischi potenziali

- Bassa adozione da parte degli utenti.

  - Lo scarso coinvolgimento o interesse da parte degli utenti nell’utilizzare l’applicazione potrebbe compromettere l’efficacia del sistema, comportando un investimento di risorse finanziarie senza alcun beneficio tangibile.

  - Gli utenti potrebbero non essere motivati ad utilizzare l’applicazione o a comunicare i propri dati.

- Interruzioni di rete o GPS.

  - Durante o dopo un disastro naturale, la connettività mobile o satellitare potrebbe risultare compromessa, impedendo la trasmissione dei dati di localizzazione e delle notifiche.

- Scelta Non Accurata delle Tecnologie Software

  - Una scelta non ottimale delle tecnologie back-end e front-end potrebbe rallentare il processo di sviluppo e influire negativamente sulle prestazioni e sulla scalabilità dell’applicazione.

  - La necessità di apprendere nuove tecnologie o linguaggi di programmazione potrebbe comportare ulteriori ritardi e aumentare il rischio di errori.

- Mancato Raggiungimento delle Funzionalità Previste nell’MVP

  - L’investimento di tempo e risorse nel progetto potrebbe non tradursi nella piena realizzazione delle funzionalità fondamentali previste per l’MVP, costituendo un rischio significativo per la validazione dell’idea sul mercato.

  - Eventuali ritardi potrebbero posticipare il lancio dell’applicazione, riducendo l’entusiasmo iniziale e la competitività.

- Conflitti Interpersonali o Mancanza di Comunicazione Efficace nel Team

  - Conflitti di personalità, divergenze di opinioni o una comunicazione inefficace tra i membri del team potrebbero ostacolare la collaborazione e la sinergia necessarie per il successo del progetto.

  - La mancanza di coesione e l’inefficienza nel lavoro di squadra potrebbero comportare ritardi significativi e compromettere la qualità del prodotto finale.

- Rischi Legati alla Privacy e alla Sicurezza dei Dati

  - Il sistema deve garantire la sicurezza dei dati personali e di consumo energetico degli utenti per evitare violazioni della privacy.

  - Eventuali falle nella sicurezza potrebbero portare a perdita di fiducia da parte degli utenti e possibili conseguenze legali in conformità con il GDPR.

- Problemi di Scalabilità e Prestazioni dell’Applicazione

  - Se l’app non è progettata adeguatamente per gestire un numero elevato di utenti e dispositivi connessi, potrebbero verificarsi problemi di performance che comprometterebbero l’esperienza utente.

  - La gestione in tempo reale di grandi quantità di dati gps potrebbe richiedere infrastrutture più robuste e costose.

# 10. Riferimenti

1:https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-legislativo-n-1-del-2-gennaio-2018--codice-della-protezione-civile

2:https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Attuazione-Interventi-PNRR/Pagine/M5C2

3:https://www.smacampania.info/wp-content/uploads/2023/12/Allegato-1-Verbale-del-CdA-del-24.10.20231-1.pdf

4:https://www.eai.enea.it/eai-smart-future/le-interviste/un-nuovo-modello-urbano-con-soluzioni-a-misura-dei-cittadini.html

5:https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/2024-07/Annuario%20statistico%202024_1.pdf