## Register
Work Package 1.1 - SOW
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Completamento SOW | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 18 | 370.8
Presentazione e validazione da parte del team e stakeholder | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2 | 41.2
|  | Totale | 20 | 412
Work Package 1.2 - FA
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Stima dei costi | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 10 | 207.5
Benefici del Progetto | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 5 | 103.75
Indicatori Finanziari | 2025-10-25 | 2025-11-05 | 5 | 103.75
|  | Totale | 20 | 415
Work Package 1.3 - BC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Ricerca e Analisi | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 6 | 124
Definizione del Problema e degli Obiettivi | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 6 | 124
Confronto tra sistemi tecnologici Rischi e Vincoli | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 3 | 62
Valutazione e Raccomandazione | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 3 | 62
|  | Totale | 18 | 372
Work Package 1.4 - PB
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Prima bozza | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 8 | 166
Concluisione PB | 2025-11-30 | 2025-12-10 | 4 | 83
|  | Totale | 12 | 249
Work Package 1.5 - SR
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Conclusione SR | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 5 | 103
Aggiornamento SR | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 5 | 103
|  | Totale | 10 | 206
Work Package 1.6 - PC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Conclusione PC | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 11 | 222.5
Presentazione del Project Charter al team e agli stakeholder | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 4 | 82
|  | Totale | 15 | 307.5
Work Package 1.7 - TC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Definizione delle regole e linee guida | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4 | 82.4
Stesura dei contenuti principali | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | 82.4
Presentazione del Team Contract al team | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2 | 41.2
|  | Totale | 10 | 206
Work Package 1.8 - KOM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Meeting | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 10 | 177.52
|  | Totale | 10 | 177.52
Work Package 1.9 - CSL
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Set-up degli strumenti | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | 44.38
Verifica | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2.5 | 44.38
|  | Totale | 5 | 88.76
Work Package 2.1 - SS
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Preparazione | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 26 | 535.6
Revisione e Validazione | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 4 | 82.4
|  | Totale | 30 | 618
Work Package 2.2 -WBS
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Suddivisione delle attività in sotto task | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 309.64
Rappresentazione grafica della struttura | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 15 | 309.64
Validazione della WBS con il team | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 5 | 103.22
|  | Totale | 35 | 722.5
Work Package 2.3 -RSO
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
OBS Completata | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 10 | 206
Aggiornamento RACI | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 10 | 206
|  | Totale | 20 | 412
Work Package 2.4 - TM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Finalizzazione GANTT | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 15 | 309
Aggiornamento GANTT | 2025-12-11 | 2025-12-13 | 15 | 309
|  | Totale | 30 | 618
Work Package 2.5 - CPM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Configuration Items Auditati e Verificati | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 20 | 412
|  | Totale | 20 | 412
Work Package 2.6 - RMP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Registro dei rischi finalizzato | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 15 | 309
Aggiornamento RR | 2025-10-20 | 2025-12-13 | 10 | 206
|  | Totale | 25 | 515
Work Package 3.1.1.1 - RAD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Prima Bozza | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 300 | 5400
Completamento | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 200 | 3600
|  | Totale | 500 | 9000
Work Package 3.1.1.2 - SDD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Analisi e Obiettivi | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 75 | 1328.57
Diagrammi | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 150 | 2657.15
Documentazione | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 75 | 1328.57
Verifica e Revisione | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 50 | 885.71
|  | Totale | 350 | 6200
Work Package 3.1.1.3 - ODD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Design Patterns | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 50 | 900
Documentazione | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 50 | 900
Revisione | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 50 | 900
|  | Totale | 150 | 2700
Work Package 3.1.1.4 - IMP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Front-end | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 240 | 4561.87
Back-end | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 250 | 4751.94
Integrazione Back-end Front-end | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 30 | 543.91
Code Review | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 100 | 1927.1
|  | Totale | 620 | 11784.82
Work Package 3.1.1.5 - Testing
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Pianificazione e Preparazione | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 20 | 400
Esecuzione e Tracciabilità | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 40 | 800
Documentazione e Reportistica | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 20 | 400
|  | Totale | 80 | 1600
Work Package 3.1.1.5 - ARR
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Pianificazione e Preparazione | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 | 100
Esecuzione e Tracciabilità | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 150
Documentazione e Reportistica | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 8 | 150
|  | Totale | 20 | 400

## Cost Baseline
Mesi | Costo Mese | Costo Cumulato
10/25 | 884.28 | 884.28
11/25 | 18400.5 | 19284.78
12/25 | 18647.82 | 37932.6
01/26 | 3041.23 | 40973.83
02/26 | 1480.05 | 42453.88
03/26 | 15779.88 | 58233.76
04/26 | 23669.83 | 81903.59
05/26 | 8326.8 | 90230.39
06/26 | 1143.73 | 91374.12

## Financial Exposure
Month | 10/25 | 2025-05-11 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26
Cost | 884.28 | 18400.5 | 18647.82 | 3041.23 | 1480.05 | 15779.88 | 23669.83 | 8326.8 | 1143.73
Total spent | 884.28 | 19284.78 | 37932.6 | 40973.83 | 42453.88 | 58233.76 | 81903.59 | 90230.39 | 91374.12
Transfers | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
Extra transfers | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Total founding | 15000 | 30000 | 55000 | 70000 | 85000 | 100000 | 115000 | 130000 | 155000
Cash in account | 14115.72 | 10715.22 | 17067.4 | 29026.17 | 42546.12 | 41766.24 | 33096.41 | 39769.61 | 63625.88