## Register
| Nome Progetto | SafeGuard |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
| Identificativo Progetto | C08 |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
| Project Managers | Giuseppe Napolitano - Pasquale Sorrentino |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
| Nome Team | Team Magma |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
| Documento | Risk Register |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | RANK | NOME | DESCRIZIONE | CATEGORIA | CAUSA | TRIGGER | PREVENZIONE | CONTINGENZA | PREFERENZA | PROBABILITA' | IMPATTO | RISK OWNER
R1 | 37.5 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | Contingency Nonostante formazione e risorse (prevenzione), il rischio di difficoltà resta. È meglio avere un piano B (ridurre l’ambito, assumere consulenti) se il problema persiste. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R2 | 18.75 | Fallimento e lentezza dei Sistemi Hardware | Guasti e lentezza hardware potrebbero causare interruzioni e lentezza nello sviluppo o nell’implementazione. | T | Uso di hardware obsoleto o inaffidabile | • Malfunzionamenti hardware durante lo sviluppo. • Interruzioni improvvise del sistema. | • Utilizzare hardware affidabile e aggiornato • Effettuare manutenzione preventiva. | • Avere hardware di backup disponibile. • Pianificare tempi di inattività per la riparazione o sostituzione. | Avoidance Scegliendo hardware affidabile ed effettuando manutenzione preventiva, è possibile minimizzare drasticamente questo rischio, puntando ad evitarlo fin dall’inizio. | 0.25 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R3 | 7.5 | Turnover del Personale | Membri chiave del team potrebbero lasciare il progetto, causando perdita di conoscenza e overhead del lavoro tra i membri del team | P | Insoddisfazione lavorativa, focus su altri progetti, problemi tra team members | • Calo della motivazione o della produttività. • Espressioni di insoddisfazione o interesse per altre opportunità. | • Mantenere un ambiente di lavoro stimolante e positivo • Incentivare il personale, offrendogli la possibilità di maturare e di crescere | • Avere un piano risolutivo per la rapida sostituzione del personale | Contingency Anche offrendo un buon ambiente lavorativo, il turnover può avvenire. È più realistico avere un piano di contingenza (documentazione, rimpiazzi rapidi) anziché evitare totalmente l’evento. | 0.1 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R4 | 12.5 | Conflitti interpersonali | Disaccordi o conflitti tra i membri del team potrebbero influire negativamente sulla produttività. | P | Differenze di personalità, stress lavorativo, effort differente tra i vari membri del team | • Comunicazione inefficace o assente • Tensione tra i membri del team o pesanti litigi | • Promuovere una cultura di collaborazione e rispetto. • Effettuare team building. | • Estinguere i i conflitti • Riassegnare i ruoli ed eventualmente trovare un team leader che gestisca i membri del team | Contingency È impossibile ridurre il numero di conflitti a zero, è inevitabile che i conflitti saranno sempre presenti. È possibile creare un clima positivo, ma bisogna saper gestire i conflitti nel caso emergano | 0.25 | 0.5 | Pasquale Sorrentino
R5 | 37.5 | Requisiti Incompleti o Ambigui | I requisiti del progetto potrebbero essere mal definiti, portando a incomprensioni e lavoro extra. | R | Inadeguata raccolta dei requisiti, mancanza di coinvolgimento degli stakeholder. | • Discrepanza nelle interpretazione dei vari requisiti • Domande frequenti relative ai requisiti | • Condurre sessioni dettagliate di raccolta dei requisiti • Coinvolgimento attivo degli stakeholder | • Revisione e aggiornamento dei requisiti. • Allocare tempo extra per gestire le modifiche. | Avoidance Con una raccolta requisiti accurata e coinvolgimento attivo degli stakeholder, si può prevenire gran parte del problema, riducendo il rischio in modo significativo. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R6 | 37.5 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | Avoidance Stime più accurate, basate su dati storici e coinvolgimento del team, possono ridurre drasticamente la probabilità di sottostima, puntando all’evitamento del rischio. | 0.5 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R7 | 37.5 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | Avoidance Includendo margini di tempo e monitorando le attività emergenti si riesce a prevenire il rischio piuttosto che affrontarlo a posteriori. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R8 | 25 | Vulnerabilità di Sicurezza nell’Applicazione | Possibili falle di sicurezza potrebbero esporre dati sensibili degli utenti o consentire accessi non autorizzati. | T | Mancanza di implementazione di misure di sicurezza adeguate, assenza di test di sicurezza. | • Segnalazioni di accessi sospetti o violazioni. • Feedback negativo degli utenti riguardo alla sicurezza. | • Implementare protocolli di sicurezza robusti (es. crittografia, autenticazione a due fattori). • Condurre test di penetrazione e audit di sicurezza. | • Correggere immediatamente le vulnerabilità identificate. • Informare gli utenti e fornire istruzioni per proteggere i loro account. | Avoidance Attraverso protocolli di sicurezza robusti, test di penetrazione e audit, si può minimizzare al massimo il rischio di vulnerabilità, con un approccio orientato all’evitamento. | 0.25 | 1 | Giuseppe Napolitano
R9 | 18.75 | Scalabilità Limitata della Piattaforma | La piattaforma potrebbe non gestire efficacemente un aumento significativo del numero di utenti, causando rallentamenti o interruzioni. | T | Architettura non scalabile, infrastruttura sottodimensionata. Sottostima del numero di utenti che accedono al sistema | • Tempi di risposta lenti. • Crash o downtime frequenti. | • Progettare un'architettura scalabile in maniera dinamica • Utilizzare servizi cloud che permettono di scalare le risorse dinamicamente. | • Ottimizzare il codice e le query al database. • Aggiornare l’infrastruttura aggiungendo risorse. | Avoidance Progettando l’architettura in modo scalabile fin dall’inizio e utilizzando servizi cloud, si mira a evitare il rischio di scalabilità limitata. | 0.25 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R10 | 37.5 | Demotivazione dei membri del team | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | Contingency Nonostante le misure per mantenere un buon clima, la demotivazione può emergere. È più realistico preparare piani di contingenza (colloqui individuali, riassegnazione compiti). | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R11 | 25 | Non Conformità alle Normative sulla Privacy dei Dati | Il progetto potrebbe non rispettare le normative sulla protezione dei dati (es. GDPR), esponendo l’azienda a sanzioni legali | O | Mancanza di competenze legali, sottovalutazione dei requisiti normativi. | • Assenza di policy sulla privacy nell’applicazione. • Reclami o segnalazioni da parte degli utenti. | • Consultare esperti legali durante lo sviluppo. • Implementare rigorose misure di protezione dei dati. | • Aggiornare immediatamente le pratiche per conformarsi alle normative. • Informare gli utenti delle misure correttive intraprese. | Avoidance Consultando esperti legali e implementando misure adeguate sin dall’inizio, si può puntare ad evitare questo rischio anziché dover agire a posteriori. | 0.25 | 1 | Filomena Ferrucci
R12 | 37.5 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | Contingency Non si può garantire l’adozione. Si può promuovere, ma serve un piano di contingenza (feedback, nuove funzionalità) se gli utenti non adottano la piattaforma. | 0.5 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R13 | 18.75 | Modifiche dei Requisiti in Fase Avanzata | Cambiamenti significativi nei requisiti quando il progetto è già in una fase avanzata, causando ritardi e costi aggiuntivi. | R | Nuove esigenze degli stakeholder, cambiamenti nelle normative ambientali. | • Richieste di aggiunta o modifica per le funzionalità chiave. • Insoddisfazione degli stakeholder con l’attuale direzione del progetto. | • Stabilire un processo chiaro per la gestione delle modifiche ai requisiti. • Coinvolgere regolarmente gli stakeholder per validare i progressi. | • Rinegoziare e riorganizzare scadenze e budget. • Prioritizzare le modifiche più critiche e pianificarle per fasi successive. | Contingency Anche definendo processi di change management, le modifiche tardive possono emergere. È più sensato avere un piano di contingenza per gestire i cambiamenti anziché evitarli del tutto. | 0.25 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R14 | 25 | Sovraccarico di Lavoro per Alcuni Membri del Team | Alcuni membri del team potrebbero essere sovraccarichi di lavoro, causando stress, burnout e diminuzione della qualità del lavoro. | P | Distribuzione inefficiente dei compiti, scadenze aggressive, mancanza di risorse. | • Aumento delle ore di lavoro straordinario. • Segni di affaticamento o riduzione della motivazione. | • Monitorare la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team. • Pianificare realisticamente le scadenze e le capacità del team. | • Ridistribuire le attività tra i membri del team. • Assumere personale aggiuntivo o temporaneo. | Contingency Nonostante la pianificazione realistica, picchi di lavoro possono verificarsi. Meglio un piano di contingenza (ridistribuire attività, assumere aiuti) che tentare di eliminare il rischio completamente. | 0.5 | 0.5 | Giuseppe Napolitano
R15 | 25 | Conflitto di Priorità con Altri Progetti Aziendali | Il team potrebbe essere coinvolto in altri progetti, riducendo la disponibilità di risorse per SafeGuard e causando ritardi. | O | Gestione inefficiente delle risorse, cambiamenti nelle priorità strategiche dell’azienda. | • Diminuzione del tempo dedicato al progetto SafeGuard. • Comunicazioni aziendali che assegnano priorità ad altri progetti. | • Definire chiaramente le priorità con la direzione aziendale. • Pianificare le risorse in modo da evitare sovrapposizioni di progetti. | • Negoziare nuove scadenze o risorse aggiuntive. • Esternalizzare alcune attività per alleviare il carico sul team interno. | Contingency Cambiamenti strategici aziendali possono avvenire anche con buone relazioni. Serve un piano per adattarsi se le priorità cambiano, quindi approccio di contingenza. | 0.5 | 0.5 | Filomena Ferrucci
R16 | 50 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | Contingency Nonostante stime accurate, i costi possono sforare per fattori imprevedibili. È opportuno preparare un piano di contingenza (ridurre l’ambito, negoziare fondi aggiuntivi). | 0.5 | 1 | Pasquale Sorrentino
R17 | 37.5 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | Contingency Non è possibile garantire l’accettazione del cambiamento da tutti. È più efficace prepararsi ad affrontare la resistenza (incentivi, miglioramenti UX) quando si verifica. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R18 | 37.5 | Rifiuto dell'applicazione nello store | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | Contingency Nonostante uno studio approfondito delle linee guida è probabile che l'applicativo venga rifiutato. Il piano di contingenza prevede store alternativi funzionali o eventualmente la possibilità di caricarlo su siti ufficiali | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R19 | 50 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | Contingency Nonostante i backup frequenti o la crittografia del database, i dati potrebbero essere a rischio a causa di attacchi hacker. La contingenza creerebbe un "vault" dei dati sensibili. | 0.5 | 1 | Pasquale Sorrentino
R20 | 12.5 | Criticità dei test nell'ambito reale | I test effettuati durante la fase di Beta-Test hanno riscontrato delle problematiche durante il rilascio finale dell'applicativo | T | Sottostima durante la fase di Beta test (in quanto il prodotto è stato testato su un numero ristretto di utenti) | • Rallentamenti dell'applicativo • Crash del sistema o alta latenza (10 secondi in su) | • Effettuare degli esperimenti in Vitro • Approccio incrementale nello sviluppo dell'applicazione | • Analisi delle cause del fallimento • Manutenzione del server immediata • Ripianificazione del test con stakeholders | Contingency Esperimenti in vitro o approcci incrementali non sopprimono il problema del tutto e problematiche di questa tipologia potrebbero verificarsi. Analizzare le cause del fallimento o effettuare manutenzione immediata estirperebbero il problema alla radice | 0.25 | 0.5 | Pasquale Sorrentino

## Impact Matrix
IMPROBABILE
REMOTO | R02 | R04 R20 | R09 R13 | R08 R11
PROBABILE |  | R14 R15 | R01 R05 R06 R07 R10 R12 R17 R18 | R16 R19
FREQUENTE |  |  | R03
| BASSO | MODERATO | SIGNIFICATIVO | CATASTROFICO

## Copia di Register
| Nome Progetto | SafeGuard |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
| Identificativo Progetto | C08 |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
| Project Managers | Giuseppe Napolitano - Pasquale Sorrentino |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
| Nome Team | Team Magma |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
| Documento | Risk Register |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | RANK | NOME | DESCRIZIONE | CATEGORIA | CAUSA | TRIGGER | PREVENZIONE | CONTINGENZA | PREFERENZA | PROBABILITA' | IMPATTO | RISK OWNER
R16 | 50 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | Contingency Nonostante stime accurate, i costi possono sforare per fattori imprevedibili. È opportuno preparare un piano di contingenza (ridurre l’ambito, negoziare fondi aggiuntivi). | 0.5 | 1 | Pasquale Sorrentino
R19 | 50 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | Contingency Nonostante i backup frequenti o la crittografia del database, i dati potrebbero essere a rischio a causa di attacchi hacker. La contingenza creerebbe un "vault" dei dati sensibili. | 0.5 | 1 | Pasquale Sorrentino
R1 | 37.5 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | Contingency Nonostante formazione e risorse (prevenzione), il rischio di difficoltà resta. È meglio avere un piano B (ridurre l’ambito, assumere consulenti) se il problema persiste. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R5 | 37.5 | Requisiti Incompleti o Ambigui | I requisiti del progetto potrebbero essere mal definiti, portando a incomprensioni e lavoro extra. | R | Inadeguata raccolta dei requisiti, mancanza di coinvolgimento degli stakeholder. | • Discrepanza nelle interpretazione dei vari requisiti • Domande frequenti relative ai requisiti | • Condurre sessioni dettagliate di raccolta dei requisiti • Coinvolgimento attivo degli stakeholder | • Revisione e aggiornamento dei requisiti. • Allocare tempo extra per gestire le modifiche. | Avoidance Con una raccolta requisiti accurata e coinvolgimento attivo degli stakeholder, si può prevenire gran parte del problema, riducendo il rischio in modo significativo. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R6 | 37.5 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | Avoidance Stime più accurate, basate su dati storici e coinvolgimento del team, possono ridurre drasticamente la probabilità di sottostima, puntando all’evitamento del rischio. | 0.5 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R7 | 37.5 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | Avoidance Includendo margini di tempo e monitorando le attività emergenti si riesce a prevenire il rischio piuttosto che affrontarlo a posteriori. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R10 | 37.5 | Demotivazione dei membri del team | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | Contingency Nonostante le misure per mantenere un buon clima, la demotivazione può emergere. È più realistico preparare piani di contingenza (colloqui individuali, riassegnazione compiti). | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R12 | 37.5 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | Contingency Non si può garantire l’adozione. Si può promuovere, ma serve un piano di contingenza (feedback, nuove funzionalità) se gli utenti non adottano la piattaforma. | 0.5 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R17 | 37.5 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | Contingency Non è possibile garantire l’accettazione del cambiamento da tutti. È più efficace prepararsi ad affrontare la resistenza (incentivi, miglioramenti UX) quando si verifica. | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R18 | 37.5 | Rifiuto dell'applicazione nello store | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | Contingency Nonostante uno studio approfondito delle linee guida è probabile che l'applicativo venga rifiutato. Il piano di contingenza prevede store alternativi funzionali o eventualmente la possibilità di caricarlo su siti ufficiali | 0.5 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R8 | 25 | Vulnerabilità di Sicurezza nell’Applicazione | Possibili falle di sicurezza potrebbero esporre dati sensibili degli utenti o consentire accessi non autorizzati. | T | Mancanza di implementazione di misure di sicurezza adeguate, assenza di test di sicurezza. | • Segnalazioni di accessi sospetti o violazioni. • Feedback negativo degli utenti riguardo alla sicurezza. | • Implementare protocolli di sicurezza robusti (es. crittografia, autenticazione a due fattori). • Condurre test di penetrazione e audit di sicurezza. | • Correggere immediatamente le vulnerabilità identificate. • Informare gli utenti e fornire istruzioni per proteggere i loro account. | Avoidance Attraverso protocolli di sicurezza robusti, test di penetrazione e audit, si può minimizzare al massimo il rischio di vulnerabilità, con un approccio orientato all’evitamento. | 0.25 | 1 | Giuseppe Napolitano
R11 | 25 | Non Conformità alle Normative sulla Privacy dei Dati | Il progetto potrebbe non rispettare le normative sulla protezione dei dati (es. GDPR), esponendo l’azienda a sanzioni legali | O | Mancanza di competenze legali, sottovalutazione dei requisiti normativi. | • Assenza di policy sulla privacy nell’applicazione. • Reclami o segnalazioni da parte degli utenti. | • Consultare esperti legali durante lo sviluppo. • Implementare rigorose misure di protezione dei dati. | • Aggiornare immediatamente le pratiche per conformarsi alle normative. • Informare gli utenti delle misure correttive intraprese. | Avoidance Consultando esperti legali e implementando misure adeguate sin dall’inizio, si può puntare ad evitare questo rischio anziché dover agire a posteriori. | 0.25 | 1 | Filomena Ferrucci
R14 | 25 | Sovraccarico di Lavoro per Alcuni Membri del Team | Alcuni membri del team potrebbero essere sovraccarichi di lavoro, causando stress, burnout e diminuzione della qualità del lavoro. | P | Distribuzione inefficiente dei compiti, scadenze aggressive, mancanza di risorse. | • Aumento delle ore di lavoro straordinario. • Segni di affaticamento o riduzione della motivazione. | • Monitorare la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team. • Pianificare realisticamente le scadenze e le capacità del team. | • Ridistribuire le attività tra i membri del team. • Assumere personale aggiuntivo o temporaneo. | Contingency Nonostante la pianificazione realistica, picchi di lavoro possono verificarsi. Meglio un piano di contingenza (ridistribuire attività, assumere aiuti) che tentare di eliminare il rischio completamente. | 0.5 | 0.5 | Giuseppe Napolitano
R15 | 25 | Conflitto di Priorità con Altri Progetti Aziendali | Il team potrebbe essere coinvolto in altri progetti, riducendo la disponibilità di risorse per SafeGuard e causando ritardi. | O | Gestione inefficiente delle risorse, cambiamenti nelle priorità strategiche dell’azienda. | • Diminuzione del tempo dedicato al progetto SafeGuard. • Comunicazioni aziendali che assegnano priorità ad altri progetti. | • Definire chiaramente le priorità con la direzione aziendale. • Pianificare le risorse in modo da evitare sovrapposizioni di progetti. | • Negoziare nuove scadenze o risorse aggiuntive. • Esternalizzare alcune attività per alleviare il carico sul team interno. | Contingency Cambiamenti strategici aziendali possono avvenire anche con buone relazioni. Serve un piano per adattarsi se le priorità cambiano, quindi approccio di contingenza. | 0.5 | 0.5 | Filomena Ferrucci
R2 | 18.75 | Fallimento e lentezza dei Sistemi Hardware | Guasti e lentezza hardware potrebbero causare interruzioni e lentezza nello sviluppo o nell’implementazione. | T | Uso di hardware obsoleto o inaffidabile | • Malfunzionamenti hardware durante lo sviluppo. • Interruzioni improvvise del sistema. | • Utilizzare hardware affidabile e aggiornato • Effettuare manutenzione preventiva. | • Avere hardware di backup disponibile. • Pianificare tempi di inattività per la riparazione o sostituzione. | Avoidance Scegliendo hardware affidabile ed effettuando manutenzione preventiva, è possibile minimizzare drasticamente questo rischio, puntando ad evitarlo fin dall’inizio. | 0.25 | 0.75 | Giuseppe Napolitano
R9 | 18.75 | Scalabilità Limitata della Piattaforma | La piattaforma potrebbe non gestire efficacemente un aumento significativo del numero di utenti, causando rallentamenti o interruzioni. | T | Architettura non scalabile, infrastruttura sottodimensionata. Sottostima del numero di utenti che accedono al sistema | • Tempi di risposta lenti. • Crash o downtime frequenti. | • Progettare un'architettura scalabile in maniera dinamica • Utilizzare servizi cloud che permettono di scalare le risorse dinamicamente. | • Ottimizzare il codice e le query al database. • Aggiornare l’infrastruttura aggiungendo risorse. | Avoidance Progettando l’architettura in modo scalabile fin dall’inizio e utilizzando servizi cloud, si mira a evitare il rischio di scalabilità limitata. | 0.25 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R13 | 18.75 | Modifiche dei Requisiti in Fase Avanzata | Cambiamenti significativi nei requisiti quando il progetto è già in una fase avanzata, causando ritardi e costi aggiuntivi. | R | Nuove esigenze degli stakeholder, cambiamenti nelle normative ambientali. | • Richieste di aggiunta o modifica per le funzionalità chiave. • Insoddisfazione degli stakeholder con l’attuale direzione del progetto. | • Stabilire un processo chiaro per la gestione delle modifiche ai requisiti. • Coinvolgere regolarmente gli stakeholder per validare i progressi. | • Rinegoziare e riorganizzare scadenze e budget. • Prioritizzare le modifiche più critiche e pianificarle per fasi successive. | Contingency Anche definendo processi di change management, le modifiche tardive possono emergere. È più sensato avere un piano di contingenza per gestire i cambiamenti anziché evitarli del tutto. | 0.25 | 0.75 | Pasquale Sorrentino
R4 | 12.5 | Conflitti interpersonali | Disaccordi o conflitti tra i membri del team potrebbero influire negativamente sulla produttività. | P | Differenze di personalità, stress lavorativo, effort differente tra i vari membri del team | • Comunicazione inefficace o assente • Tensione tra i membri del team o pesanti litigi | • Promuovere una cultura di collaborazione e rispetto. • Effettuare team building. | • Estinguere i i conflitti • Riassegnare i ruoli ed eventualmente trovare un team leader che gestisca i membri del team | Contingency È impossibile ridurre il numero di conflitti a zero, è inevitabile che i conflitti saranno sempre presenti. È possibile creare un clima positivo, ma bisogna saper gestire i conflitti nel caso emergano | 0.25 | 0.5 | Pasquale Sorrentino
R20 | 12.5 | Criticità dei test nell'ambito reale | I test effettuati durante la fase di Beta-Test hanno riscontrato delle problematiche durante il rilascio finale dell'applicativo | T | Sottostima durante la fase di Beta test (in quanto il prodotto è stato testato su un numero ristretto di utenti) | • Rallentamenti dell'applicativo • Crash del sistema o alta latenza (10 secondi in su) | • Effettuare degli esperimenti in Vitro • Approccio incrementale nello sviluppo dell'applicazione | • Analisi delle cause del fallimento • Manutenzione del server immediata • Ripianificazione del test con stakeholders | Contingency Esperimenti in vitro o approcci incrementali non sopprimono il problema del tutto e problematiche di questa tipologia potrebbero verificarsi. Analizzare le cause del fallimento o effettuare manutenzione immediata estirperebbero il problema alla radice | 0.25 | 0.5 | Pasquale Sorrentino
R3 | 7.5 | Turnover del Personale | Membri chiave del team potrebbero lasciare il progetto, causando perdita di conoscenza e overhead del lavoro tra i membri del team | P | Insoddisfazione lavorativa, focus su altri progetti, problemi tra team members | • Calo della motivazione o della produttività. • Espressioni di insoddisfazione o interesse per altre opportunità. | • Mantenere un ambiente di lavoro stimolante e positivo • Incentivare il personale, offrendogli la possibilità di maturare e di crescere | • Avere un piano risolutivo per la rapida sostituzione del personale | Contingency Anche offrendo un buon ambiente lavorativo, il turnover può avvenire. È più realistico avere un piano di contingenza (documentazione, rimpiazzi rapidi) anziché evitare totalmente l’evento. | 0.1 | 0.75 | Pasquale Sorrentino

## Effetto Titanic
Rischio Primario | Rischio Correlato | Effetto Cumulativo | Probabilità Combinata | Impatto Combinato
R4 - Conflitti Interpersonali | R3 - Turnover del personale | Rallentamenti nella consegna e perdita di risorse chiave del team | 0.35 | 1
R11 - Non Conformità alle Normative sulla Privacy dei Dati | R18 - Rifiuto dell'applicazione nello store | Inutilizzo dell'applicativo e violazione della legge | 0.75 | 1
R14 - Sovraccarico di Lavoro per Alcuni Membri del Team | R10 - Demotivazione dei membri del team | Rallentamenti nello sviluppo, nelle consegne e probabile perdita di risorse | 1 | 1
R9 - Scalabilità Limitata della Piattaforma | R20 - Criticità dei test nell'ambito reale | Aumento dei costi di manutenzione e di ristrutturazione del software, per essere conforme all'ambiente reale | 0.5 | 1
R5 - Requisiti Incompleti o Ambigui | R13 - Modifiche dei Requisiti in Fase Avanzata | Una scorretta definizione dei requisiti in fase prematura, può comportare dei rallentamenti nelle fase successive, e un maggiore sforzo lavorativo per migliorare i requisiti | 0.75 | 1
R6 - Sottostima dei tempi di Sviluppo | R7 - Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | Ritardi nella consegna e maggiore lavoro da parte dei membri del team nella creazione e svolgimento di nuove attività | 1 | 1

## Top 10 20102025
| TOP 10 RISCHI DAL 20/10/2025 AL 3/11/2025 |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
|  |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
|  |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
|  |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
|  |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di Origine | Triggers | Prevenzione | Contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Storico Rank | Numero di settimane in Top | Data di apertura | Data di Aggiornamento | Data di chiusura
R16 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | 50 |  | 0 | 2025-10-23 |  |  | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | 0.5 | 1 | Aperto | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R19 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | 50 |  | 0 | 2025-10-25 |  |  | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | 0.5 | 1 | Aperto | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R1 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | 37.5 |  | 0 | 2025-10-25 | 2025-10-30 |  | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | 0.5 | 0.75 | Sotto controllo | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | I membri del team hanno riscontrato alcune problematiche nell'apprendimento di nuove tecnologie per la strutturazione degli statechart o sequence diagram; alcuni membri del team hanno affrontato la struttura UML per la prima volta. Si è deciso di assumere un consulente al fine di insegnare ai membri del team come utilizzare lo strumento
R5 | Requisiti Incompleti o Ambigui | 37.5 |  | 0 | 2025-10-23 |  | 2025-10-30 | I requisiti del progetto potrebbero essere mal definiti, portando a incomprensioni e lavoro extra. | R | Inadeguata raccolta dei requisiti, mancanza di coinvolgimento degli stakeholder. | • Discrepanza nelle interpretazione dei vari requisiti • Domande frequenti relative ai requisiti | • Condurre sessioni dettagliate di raccolta dei requisiti • Coinvolgimento attivo degli stakeholder | • Revisione e aggiornamento dei requisiti. • Allocare tempo extra per gestire le modifiche. | 0.5 | 0.75 | Chiuso | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | È stato deciso di seguire un piano di avoidance, studiando accuratamente i requisiti presentati dai team member. Sono stati corretti nella formattazione e nella scrittura, affinchè quest'ultimi non vengano ripresi nella fase successiva del progetto.
R6 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | 37.5 |  | 0 | 2025-10-23 |  |  | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | 0.5 | 0.75 | Aperto | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R7 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | 37.5 |  | 0 | 2025-10-25 |  |  | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | 0.5 | 0.75 | Aperto | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R10 | Demotivazione dei membri del team | 37.5 |  | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-30 |  | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | 0.5 | 0.75 | Sotto controllo | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | In seguito alla demotivazione di alcuni membri del team, si è deciso di tenere dei colloqui individuali per identificare le cause della demotivazione. Alcuni team members, infatti, si sentivano poco appagati durante la prima fase del progetto; questa problematica è stata momentaneamente mitigata
R12 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 0 | 2025-10-23 |  |  | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | 0.5 | 0.75 | Aperto | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R17 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 0 | 2025-10-25 |  |  | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | 0.5 | 0.75 | Aperto | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R18 | Rifiuto dell'applicazione nello store | 37.5 |  | 0 | 2025-10-23 |  |  | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | 0.5 | 0.75 | Aperto | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino

## Top 10 3112025
| TOP 10 RISCHI DAL 3/11/2025 AL 17/11/2025 |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
|  |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
|  |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
|  |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
|  |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di Origine | Triggers | Prevenzione | Contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Storico Rank | Numero di settimane in Top | Data di apertura | Data di Aggiornamento | Data di chiusura
R16 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | 50 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R19 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | 50 |  | 2 | 2025-10-25 |  |  | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R1 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 | 2025-11-04 |  | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | I membri del team hanno riscontrato delle problematiche nell'utilizzo di nuove tecnologie, quali FIGMA o la stesura del RAD. Si è deciso di attuare un piano di contingenza, assumendo una figura preparata che potesse insegnare ai membri come utilizzare e sviluppare alcuni aspetti del RAD e dei mockup.
R6 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R7 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 |  |  | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R10 | Demotivazione dei membri del team | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R12 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R17 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 |  |  | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R18 | Rifiuto dell'applicazione nello store | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R8 | Vulnerabilità di Sicurezza nell’Applicazione | 25 |  | 0 | 2025-11-04 |  |  | Possibili falle di sicurezza potrebbero esporre dati sensibili degli utenti o consentire accessi non autorizzati. | T | Mancanza di implementazione di misure di sicurezza adeguate, assenza di test di sicurezza. | • Segnalazioni di accessi sospetti o violazioni. • Feedback negativo degli utenti riguardo alla sicurezza. | • Progettare un'architettura scalabile in maniera dinamica • Utilizzare servizi cloud che permettono di scalare le risorse dinamicamente. | • Ottimizzare il codice e le query al database. • Aggiornare l’infrastruttura aggiungendo risorse. | 0.25 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino

## Top 10 17112025
| TOP 10 RISCHI DAL 17/11/2025 AL 01/12/2025 |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
|  |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
|  |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
|  |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
|  |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di Origine | Triggers | Prevenzione | Contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Storico Rank | Numero di settimane in Top | Data di apertura | Data di Aggiornamento | Data di chiusura
R16 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | 50 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R19 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | 50 |  | 2 | 2025-10-25 |  |  | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R1 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 | 2025-11-27 |  | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | I membri del team hanno riscontrato delle problematiche nella stesura del SDD e dell'ODD. I team member, in particolare, hanno riscontrato difficoltà nella suddivisione in sotto sistemi e l'individuazione dei design pattern. Si è deciso di attuare un piano di contingenza, assumendo una figura preparata che potesse insegnare ai membri come procedere con la struttura del documento.
R6 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R7 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 | 2025-11-25 |  | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | La mancata conoscenza dei team member nello sviluppo di alcune funzionalità ha causato dei brevi rallentamenti durante lo sviluppo del sistema. Si è deciso di rivedere le stime e gli obiettivi, e di allocare maggiori risorse per la gestione delle attività non pianificate
R10 | Demotivazione dei membri del team | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 | 2025-11-27 |  | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino | Alcuni membri del team hanno iniziato a mostrare segni di noia e disinteresse nella fase avanzata del progetto, causato, probabilmente, da altri progetti da sviluppare o motivi personali. Si è deciso di tenere colloqui individuali per mitigare tali cause e riassegnare il carico di lavoro o offrire maggiore supporto
R12 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R17 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 2 | 2025-10-25 |  |  | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R18 | Rifiuto dell'applicazione nello store | 37.5 |  | 2 | 2025-10-23 |  |  | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R8 | Vulnerabilità di Sicurezza nell’Applicazione | 25 |  | 0 | 2025-11-04 |  |  | Possibili falle di sicurezza potrebbero esporre dati sensibili degli utenti o consentire accessi non autorizzati. | T | Mancanza di implementazione di misure di sicurezza adeguate, assenza di test di sicurezza. | • Segnalazioni di accessi sospetti o violazioni. • Feedback negativo degli utenti riguardo alla sicurezza. | • Progettare un'architettura scalabile in maniera dinamica • Utilizzare servizi cloud che permettono di scalare le risorse dinamicamente. | • Ottimizzare il codice e le query al database. • Aggiornare l’infrastruttura aggiungendo risorse. | 0.25 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino

## Top 10 01122025
| TOP 10 RISCHI DAL 01/12/2025 AL 15/12/2025 |  | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
|  |  | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
|  |  | IMPATTO | CATASTROFICO [CAT], 1 | SIGNIFICATIVO [SIG], 0.75 | MODERATO [MOD], 0.50 | BASSO [BAS], 0.25
|  |  | STATUS | ARRESTO [ARR] | AZIONE URGENTE [URG] | AZIONE [AZI] | CONTROLLO [CON]
|  |  | PROBABILITA' | FREQUENTE [FRE], 1 | PROBABILE [PROB], 0.50 | REMOTO [REM], 0.25 | IMPROBABILE [IMP], 0.10
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di Origine | Triggers | Prevenzione | Contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Storico Rank | Numero di settimane in Top | Data di apertura | Data di Aggiornamento | Data di chiusura
R16 | Costi di Sviluppo Superiori alle Stime Iniziali | 50 |  | 3 | 2025-10-23 |  |  | Il costo effettivo dello sviluppo potrebbe superare le stime iniziali, causando problemi di budget e potenzialmente mettendo a rischio il completamento del progetto. | S | Stime imprecise, costi imprevisti, inflazione dei prezzi. | • Superamento progressivo del budget assegnato. • Necessità di fondi aggiuntivi per completare le attività pianificate. | • Effettuare stime dettagliate e conservative coinvolgendo esperti. • Prevedere un margine di contingenza nel budget. | • Rinegoziare il budget con gli stakeholder o i finanziatori. • Ridurre l’ambito del progetto o identificare aree di risparmio. | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R19 | Perdita dei dati raccolti relativi alle calamità naturali e/o utenti | 50 |  | 3 | 2025-10-25 |  |  | Si potrebbe avere una perdita dei dati, relativi alle informazioni delle calamità o degli utenti registrati | T | Attacco Hacker, Calamità Naturale, Crash del sistema, malfunzionamento del Database o bug durante il salvataggio dei dati | • Inconsistenza all'interno del database • Dati incompleti relativi a calamità naturali • Informazioni frammentate relative agli utenti registrati | • Backup frequenti del database • Crittografia del database | • Utilizzo di architetture cloud • Migrazione dei dati su un sistema software dedicato per la sicurezza e salvaguardia dei dati | 0.5 | 1 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R1 | Difficoltà nell'apprendimento di nuove tecnologie | 37.5 |  | 3 | 2025-10-25 | 2025-11-27 |  | Il team potrebbe avere difficoltà nell'apprendere nuove tecnologie necessarie | T | Mancanza di esperienza del team con tecnologie scelte. | Ritardi nelle attività di sviluppo Richieste frequenti | • Fornire formazione e risorse educative al team. • Assegnare membri esperti alle attività critiche. | • Ridurre l'ambito del progetto o utilizzare tecnologie più familiari. • Assumere consulenti esterni esperti. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R6 | Sottostima dei tempi di Sviluppo | 37.5 |  | 3 | 2025-10-23 |  |  | Il tempo necessario per completare le attività potrebbe essere sottostimato, causando ritardi. | S | Eccessivo ottimismo, mancanza di dati storici da analizzare. | • Sovraccarico di lavoro da parte del tempo • Continui ritardi nelle consegne e nel lavoro | • Utilizzare tecniche di stima basate su dati reali. • Coinvolgere il team nella stima delle attività. | • Riprogrammazione delle scadenze | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R7 | Mancata Considerazione di Attività Non Pianificate | 37.5 |  | 3 | 2025-10-25 | 2025-11-25 |  | Attività non previste come bug fixing o supporto potrebbero non essere state incluse nelle stime. | S | Focalizzazione esclusiva sulle attività pianificate | • Aumento delle attività programmate • Riduzione del completamento delle attività previste e pianificate | • Pianificazione e controlli settimanali • Monitare e registrare le nuove attività emergenti | • Rivedere le stime e gli obiettivi. • Allocare risorse per gestire le attività non pianificate. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R10 | Demotivazione dei membri del team | 37.5 |  | 3 | 2025-10-23 | 2025-11-27 |  | Calo di motivazione tra i membri del team, portando a una diminuzione della produttività e della qualità del lavoro. | P | Sovraccarico di lavoro, mancato riconoscimento, stress, mancanza di meritocrazia | • Ritardi nelle consegne. • Diminuzione dell’entusiasmo o partecipazione nelle riunioni. • Assenza durante i meeting | • Promuovere un ambiente di lavoro positivo. • Riconoscere e premiare i contributi individuali. | • Tenere colloqui individuali per identificare le cause. • Riassegnare carichi di lavoro o offrire supporto aggiuntivo. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R12 | Scarsa Adozione da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 3 | 2025-10-23 |  |  | L’applicazione non riesce ad attirare un numero sufficiente di utenti, compromettendo gli obiettivi del progetto. | O | Marketing inefficace, mancato coinvolgimento della comunità. | • Basso numero di registrazioni. • Feedback negativo o scarso engagement sulla piattaforma. | • Pianificare una strategia di marketing efficace. • Collaborare con enti locali e comunità per promuovere l’app. | • Rivedere e adattare le strategie di coinvolgimento. • Implementare nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti. | 0.5 | 0.75 |  | Pasquale Sorrentino | Giuseppe Napolitano
R17 | Resistenza al Cambiamento da Parte degli Utenti | 37.5 |  | 3 | 2025-10-25 |  |  | Gli utenti potrebbero essere riluttanti ad adottare nuove tecnologie o a modificare le loro abitudini per utilizzare la piattaforma SafeGuard | P | Abitudini consolidate, mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie, utilizzo di altre tecnologie (ad. esempio IT-Alert) | • Basso tasso di adozione nonostante gli sforzi di marketing. • Feedback negativo sull’usabilità o sull’utilità percepita della piattaforma. | • Educare gli utenti sui benefici della piattaforma. • Rendere l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare. | • Raccogliere feedback per migliorare l’esperienza utente. | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R18 | Rifiuto dell'applicazione nello store | 37.5 |  | 3 | 2025-10-23 |  |  | Gli store ufficiali potrebbero rifiutare la pubblicazione dell'applicativo, in quanto non conforme alle linee guida | R | Codice non conforme alle normative e/o alle normative imposte dal GDPR. | • Sospensione dell'applicativo durante la fase di caricamento • Messaggio inoltrato dal sistema dello store | • Studio dettagliato delle normative imposte dagli store ufficiali • Modifiche al codice, al fine di renderlo conforme alle linee guida | • Ricerca di store alternativi che consentono il caricamento dell'applicativo • Rendere l'applicativo scaricabile dal sito ufficiale della Protezione Civile | 0.5 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino
R8 | Vulnerabilità di Sicurezza nell’Applicazione | 25 |  | 1 | 2025-11-04 |  |  | Possibili falle di sicurezza potrebbero esporre dati sensibili degli utenti o consentire accessi non autorizzati. | T | Mancanza di implementazione di misure di sicurezza adeguate, assenza di test di sicurezza. | • Segnalazioni di accessi sospetti o violazioni. • Feedback negativo degli utenti riguardo alla sicurezza. | • Progettare un'architettura scalabile in maniera dinamica • Utilizzare servizi cloud che permettono di scalare le risorse dinamicamente. | • Ottimizzare il codice e le query al database. • Aggiornare l’infrastruttura aggiungendo risorse. | 0.25 | 0.75 |  | Giuseppe Napolitano | Pasquale Sorrentino