C08 - SAfeGuard

# Task List

| Nome | Data D’Inizio | Data di Fine |
| --- | --- | --- |
| MVP | 13/10/2025 | 15/12/2025 |
| Raccolta e analisi dei Requisiti | 23/10/2025 | 08/11/2025 |
| Scenari | 23/10/2025 | 30/10/2025 |
| Use Cases | 23/10/2025 | 30/10/2025 |
| Modello a oggetti | 30/10/2025 | 06/11/2025 |
| Sequence Diagram | 30/10/2025 | 06/11/2025 |
| Activity Diagram | 30/10/2025 | 06/11/2025 |
| Class Diagram | 30/10/2025 | 06/11/2025 |
| Mock-ups | 06/11/2025 | 08/11/2025 |
| System Design | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Obiettivo del Sistema | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Design Goals | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Design Trade-offs | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Riferimenti | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Organizzazione del Documento | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Decomposizione in Sottosistemi | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Architettura del Sistema | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Hardware-Software Mapping | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Individuazione Microservizi | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| Gestione Dati Persistenti | 13/11/2025 | 20/11/2025 |
| ODD | 20/11/2025 | 27/11/2025 |
| Design Patterns | 20/11/2025 | 27/11/2025 |
| Sviluppo | 20/11/2025 | 09/12/2025 |
| Back-end | 20/11/2025 | 09/12/2025 |
| Front-end | 20/11/2025 | 09/12/2025 |
| Esecuzione Testing | 09/12/2025 | 13/12/2025 |
| Testing di Unità | 09/12/2025 | 13/12/2025 |
| Testing di Sistema | 09/12/2025 | 13/12/2025 |
| Matrice di Tracciabilità | 23/10/2025 | 13/12/2025 |