## Risposte del modulo 1
Informazioni cronologiche | Qual è stata la tua impressione generale sul progetto? | Se dovessi descrivere il tuo percorso durante questo progetto con una o più emozioni, quali sarebbero? | Ti sono sempre stati chiari gli obiettivi da raggiungere? | La pianificazione e la suddivisione delle attività ti sono sembrate utili? | Secondo te, qual è stato l'aspetto più utile della pianificazione? | Potresti descrivere un momento in cui hai pensato che la pianificazione non sia stata efficace? (Suggerisci alcune migliorie) | Qual è stata la fase del progetto che hai trovato più stimolante o meglio gestita? (Motiva la risposta) | Potresti ricordare un momento in cui il team ha lavorato particolarmente in sincronia e in maniera ottimale? cosa credi che abbia contribuito a ciò? | Qual è l'ostacolo più grande che hai riscontrato? Come avrebbe potuto essere affrontato meglio? | Hai trovato i tool utilizzati adeguati? | Le sessioni di training sui tool e le tecnologie sono state utili? | Ritieni che il supporto fornito dai PM sia stato adeguato? | Hai riscontrato difficoltà nell'utilizzo di qualche tecnologia? Se si, quale? Come avrebbe potuto essere migliorato? | Il carico di lavoro ti è sembrato gestibile? | Quale cambiamento avrebbe reso il carico di lavoro più gestibile? | Dai una valutazione complessiva | Cosa hai imparato da questa esperienza? | Qual è stato il tuo contributo più significativo al progetto? | Quanto ritieni siano stati efficaci i meeting di progetto? | C'è stata una struttura o un approccio ai meeting che hai trovato particolarmente utile? Se si, quale? | Se potessi migliorare un aspetto del meeting, quale sarebbe? | I meeting ti hanno aiutato a comprendere meglio i tuoi task o gli obiettivi del progetto? | Hai notato dei miglioramenti nel tuo approccio al lavoro di gruppo o nelle tue competenze durante il progetto? | Se potessi cambiare un solo aspetto del progetto, quale sarebbe? perchè? | C'è stato un momento in cui hai imparato qualcosa di inaspettato o utile? cosa? | Puoi descrivere una situazione specifica in cui hai sentito di fare la differenza per il progetto?
2025-12-12 18:52 | L'idea del progetto mi è sembrata molto convincente e utile | Eccitazione, frustrazione, soddisfazione | 4 | 4 | La pianificazione è servita a dividere il compito tra gli studenti | All'inizio dell'implementazione poichè c'è stato un vasto campo di funzioni e metodi da implementare ma non con una nettissima divisione dei compiti per ogni team meamber | La fase del System Design, perchè c'è stata un comunicazione generale tra i team members ma con una divisione dei compiti equilibrata | Nelle fasi di implementazione il team comunicava molto nei canali di comunicazione per comprendere le diverse modifiche effettuate dagli altri team members | Confrontarmi con le nuove tecnologie utilizzate, per affrontarlo meglio sarebbe stato utile una migliore e anticpata definizione di cosa avremmo dovuto utilizzare e sopratutto come | 5 | 1 | 4 | Nella tecnologie come Dart e Flutter | 2 | Una linearità tra le fasi da effettuare e la conoscenza della fase che bisognava effettuare | 4 | A lavorare in Team | La comunicazione con il Team, e lo sviluppo nelle diverse fasi | 4 | Discord con la modalità chiamata | Limitare la durata | 5 | Si | // | Nell'utilità di fare meeting giornalieri | Nella fase dell'implementazione per risolvere un problema di gruppo
2025-12-12 18:55 | Una sfida per provare me stesso | allora un mix tra gioia e stress | 3 | 5 | secondo il percorso è più fluido cosi | forse più riunioni in presenza cosi si riduceva la percentuale di persone assenti ai meeting | durante lo sviluppo del rad perchè è stato il periodo in cui tutti avevamo tempo per il progetto e quindi di base vi era più comunicazione ecc.. | durante le prime fasi di implementazione, e come al solito ha aiutato il periodo in cui è iniziata questa fase | avendo più esami nello stesso giorno, sto ancora faticando a trovare più tempo in modo da studiare più cose contemporanamente | 4 | 1 | 3 | si con flutter/dart anche perchè sono il linguaggo e il framework che abbiamo usato e di cui avevo 0 conoscenza pregressa | 4 | posticipare la presentazione sicuramente anche perchè il carico di lavoro per me non è eccessivo ma la data di consegna mi sta creando parecchi problemi | 3 | ho imparato quanto siano importanti le soft skills e quando sia duro applicarle realmente anche se tutti pensiamo di averle | in generale nella documentazione e nella parte iniziale del codice back-end / data models, anche se ho contribuito un minimo anche al frontend ma pochissimo | 4 | beh la flessibilità sicuramente | farne di più in presenza | 4 | si sicuramente | forse essendo un progetto universitariò avrei preferito un gruppo più piccolo perchè 11 persone ognuna con i propri impegni, appunto essendo un contesto meno formale, diciamo che è difficile gestire il gruppo soprattutto visto che non ci conoscevamo tutti. | si in generale il funzionamento di emulatori android, db NoSql oltre a vari concetti a me prima sconosciuti | la parte iniziale dell'implementazione, soprattutto lato backend cioè ciò di cui io mi sono occupato
2025-12-12 19:06 | E' stata un'esperienza vera di come si lavora in un team, con altre persone e con dei project manager a coordinare. Purtroppo, a livello di date, coincide con le prove intercorso e ad altri esami che vanno ad aumentare il carico di lavoro. | Stress, anche per l'accavallamento di altri esami. | 5 | 3 | Farmi fare qualcosa, sapendo cosa, come ed entro quando. Se non avessi avuto una pianificazione non avrei prodotto come ho prodotto avendo tutto pianificato. | Forse durante l'implementazione. Ci sono funzionalità che vengono implementate in poco tempo e altre che richiedono molto tempo, secondo me è inutile dividerle con lo stesso arco di tempo. | Raccolta dei requisiti. Ottima gestione dei tempi, ho lavorato bene e sono fiero del lavoro svolto. | Durante la realizzazione dei mock-ups definitivi. Usando figma, un software di desgin, potevamo lavorare in sincronia, non solo nel senso che più utenti potevano fare modifiche nello stesso tempo ma anche perchè ci potevamo dare una mano ("nel mentre che tu fai questo, io faccio questo"). | Usare tool come github. Avremmo potuto dare un formato standard per le gerarchie delle cartelle. | 5 | 5 | 3 | No | 4 | L'accavallamento di prove intercorso (anche di altri esami), altri esami ha aumentato il carico di lavoro. | 4 | Lavorare in un gruppo che comprende 11 persone, usare tool come github e gestione dei task. | Varie pagine di frontend durante l'implementazione. | 3 | No. | Andare dritti al punto, è inutile occupare 2 o più ore per un meeting dove del progetto vero e proprio se ne parla mezz'ora. | 4 | Si | Dovrebbe durare di più oppure non accavallarsi ad altri esami. Avere della documentazione di riferimento perchè è difficile partire da zero. | Linguaggio di programmazione. | Quando ho realizzato il logo del progetto
2025-12-12 19:10 | Ottima organizzazione, tempi non particolarmente stringenti, ottimi colleghi, tutto sommato molto buona | Ansia, sollievo, soddisfazione | 5 | 5 | La suddivisione in backend, frontend e DB nell'implementazione | Al momento no | La documentazione iniziale era gestita benissimo, l'implementazione anche, ma mi è piaciuta di più | Durante le rappresentazioni dei mock up, quando eravamo tutti presenti contemporaneamente sulla stessa pagina, c'era un grande senso di unità e tanta comunicazione | Sicuramente la gestione del tempo durante la giornata, è dura, ma fattibile, non so quanto possa essere migliorata | 5 | 5 | 5 | Parecchia confusione iniziale con github e con dart, un linguaggio nuovo per me, sono state però risolte tramite lezioni e lavoro di gruppo | 5 | Probabilmente una consegna in una data successiva, ma non rimpiango di aver finito prima di Natale | 5 | A gestire meglio la mia giornata, a comunicare meglio, a documentare tutto | Probabilmente le proposte nella fase di brainstorming (Nome, logo, motto del progetto) | 5 | Non mi viene nulla in mente, ma i daily Scrum erano una novità molto comoda | In realtà nessuno | 5 | Assolutamente, ho collaborato come mai prima | Nessuno che mi venga in mente | Tutto il linguaggio dart, l'utilizzo maggiore di Gemini, usare l'integrazione di github con intellij, effettivamente ho imparato a usare praticamente tutte le tecnologie che ho applicato in questo progetto da zero tranne forse discord | Magari non proprio la differenza, ma sento di aver alleggerito il carico di lavoro a diverse persone e la cosa mi rende felice
2025-12-12 19:11 | Alcuni aspetti potevano essere gestiti meglio ma nel complesso è andato bene | Ansia | 4 | 4 | Darsi delle tempistiche da rispettare | Durante l implementazione, magari delle specifiche migliori avrebbero aiutato | La più stimolante è stata l'implementazione | Durante la creazione dei mockup, la semplicità del task | L' implementazione, con maggiore comunicazione | 4 | 2 | 4 | Si i linguaggi di programmazione utilizzati. | 2 | Avere più tempo | 3 | Ad interagire con altre persone | Il Modulo AI | 4 | Magari la poca formalità per mettere a più agio tutti i membri | La durata, riducendola | 4 | Si, specie nell utilizzo delle funzionalità di github | Il tempo a disposizione, è troppo poco | Come setuppare un ambiente di github exnovo | Nella creazione del modulo ai
2025-12-12 19:14 | Utile a capire effettivamente come si lavora, ma con una richiesta di effort importante. | Confuso e Stressato | 3 | 4 | Scandire i tempi per non prolungare troppo lo sviluppo del progetto | Durante l'implementazione rispettare ciò che era stato pianificato è stato qualcosa di molto arduo. | La fase conclusiva di revisione e di testing. è stato l'unico momento in cui ho realizzato la mole di lavoro che siamo riusciti a realizzare. | Durante l'implementazione è stato obbligatorio lavorare in questo modo altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare il progetto in così poco tempo. | Lo studio di nuove tecnologie nel mentre che dovevano essere già utilizzate per rispettare i tempi di sviluppo. La realizzazione di qualcosa di meno complesso avrebbe aiutato. | 5 | 3 | 4 | L'utilizzo di nuovi linguaggi. Avere avuto a disposizione un po' di tempo per capire prima come utilizzarli. | 1 | Aumentare i tempi di sviluppo. | 3 | Come collaborare con un intero team di sviluppo in cui ognuno ricompre una carica o ruolo ben specifico. | La realizzazione di una buona parte dell'interfaccia e l'implementazione di una mappa utilizzabile che potesse comunicare con un database alle spalle. Oltre alla segnalazione delle emergenze generiche. Gestione e realizzazione del Database. | 3 | Un riscontro con i pm i quali hanno consigliato noi modifiche per apportare migliorie al progetto. | Puntualità e rispetto dei tempi. | 3 | Si, sono risultato più propenso a condividere idee e a collaborare. | Sono abbastanza contento del livello di progresso che ha raggiunto il progetto. Comunque aver implementato l'ultima funzionalità così da rendere il progetto completo (tralasciando i fix dei vari bug). | Dover scandire tramite documentazione qualsiasi cosa venisse fatta. | Essere stato sempre presente e di supporto a chiunque ne avesse la necessità così da accelerare i tempi di sviluppo.
2025-12-12 19:23 | l'impressione generale sul progetto è molto positiva, è un buon modo per affrontare l'esame e capire anche come lavorare in "un'azienda" | Per la maggior parte del tempo ho avuto emozioni positive però com'è normale che sia, specialmente nel finale del progetto ho avuto emozioni leggermente negative | 5 | 5 | Assegnare tramite i gruppi o singolarmente dei task | Nella parte finale del progetto penso che la pianificazione sia andata un po' male perché tra i team member non c'è stata la stessa comunicazione che c'era prima, specialmente per alcune questioni interne | Tutto il progetto è stato stimolante però la parte di documentazione mi è sembrata gestita molto meglio | Fin quando siamo stati più a contatto con i PM e abbiamo effettuato meeting in presenza abbiamo lavorato meglio e con più sintonia, dopo i mockup con l'implementazione il team si è un po' perso | Mantenere costante la quantità di lavoro, mantenere costante il rapporto iniziale con il team | 4 | 4 | 5 | Difficoltà iniziali con le varie tecnologie però nulla di anormale, quando si usa qualcosa di nuovo è normale trovare delle leggere difficoltà però tutto nella norma | 3 | Più tempo per lo sviluppo oppure meno carico di lavoro | 4 | Ho trovato formativo la gestione di un team grande con le eventuali difficoltà organizzative e non | Mi è piaciuto lavorare molto ai Mockup e penso si sia notato, in generale sento di essere stato abbastanza presente in tutto il progetto (specialmente nella parte iniziale) | 4 | I meeting in presenza sono nettamente meglio rispetto a quelli in chiamata | più meeting di persona, per il resto mi sono trovato bene sia con i PM e con gli altri componenti del team quindi penso sia già ottimale così | 4 | in generale mi sento abbastanza migliorato sia con il lavoro di gruppo sia nelle mie competenze | meno lavoro o più tempo | come fare documentazione | Mi sono sentito abbastanza impattante nella documentazione e nei mockup
2025-12-12 19:44 | All'inizio mi sembrava una grande impresa, poi ho visto che seguendo una metodologia giusta, si riesce a dare il peso corretto sui task da fare | Pazienza | 4 | 5 | Evitare la duplicazione di azioni | Forse quando bisognava scrivere qualche documento e non c'è stata una buona comprensione. Bastava essere più attenti e si risolveva | Credo che sia stato quando abbiamo realizzato in maniera concreta l'idea, perché vedere materializzarsi un qualcosa a cui si sta lavorando insieme è una grande soddisfazione | Credo quando bisognava revisionare i mock-up. Lì eravamo particolarmente uniti e si era creata una bell'atmosfera | Il mio ostacolo è stato Github. Non avendolo usato prima, ho trovato dei problemi nel capirne il funzionamento. Vedendo un paio di stream tra Alessandro Masone e qualcun altro ho capito come muoversi | 5 | 4 | 5 | Come già detto prima, Github | 4 | Credo che sia stato gestito bene il carico di lavoro | 4 | Ho imparato come si lavora effettivamente in un team, come usare tool per agevolare il lavoro. | Credo nella stesura del codice e nel vedere il funzionamento sull'emulatore | 4 | Al momento non mi viene in mente niente | Credo che i meeting funzionino già bene, non mi sento di doverli migliorare | 4 | Si, trattandosi di un primo lavoro di gruppo ho notato dei miglioramenti | Probabilmente la durata, perché in poco tempo mi sembra molto velocizzato e secondo me con un mese in più verrebbe un prodotto migliore | A sopportare ritmi irregolari che hanno cambiato la mia routine | Quando c'erano dei problemi e anche se per me poteva sembrare niente, sono stato in grado di dare un grande aiuto
2025-12-13 11:11 | La mia impressione generale sul progetto è paragonabile all’arrivare in cima all’Everest: c’è sicuramente soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo, ma subito dopo ci si rende conto che resta ancora la parte più delicata, ovvero la discesa. Questa sensazione rispecchia bene la fase di realizzazione del progetto seguita dalla revisione finale. Se dovessi riassumere l’intera esperienza in una sola parola, sceglierei "formativa", indipendentemente dal risultato finale. | Descriverei il mio percorso durante questo progetto come delle vere e proprie montagne russe: un continuo alternarsi tra momenti in cui sembrava andare tutto bene e altri in cui emergevano problemi inattesi. Questo ha generato un mix di emozioni, dalla frustrazione alla rabbia, passando anche per qualche paranoia, ma senza mai la paura di affrontare le difficoltà che si presentavano. | 4 | 3 | L’aspetto più utile della pianificazione è stato sicuramente la possibilità di suddividere il lavoro in modo chiaro e di stabilire delle scadenze, evitando di arrivare impreparati alle varie fasi del progetto. | Sì, ci sono stati momenti in cui la pianificazione non è risultata del tutto efficace. In particolare, in alcune occasioni sono state fissate scadenze molto ravvicinate, ad esempio da un giorno all’altro o nel giro di due giorni, coinvolgendo gruppi di quattro o più persone. Questo ha reso difficile il coordinamento, soprattutto quando le tempistiche cadevano nel fine settimana. Come possibile miglioramento, sarebbe utile tenere maggiormente conto della disponibilità dei membri del team e prevedere tempistiche più realistiche, così da facilitare l’organizzazione del lavoro di gruppo e ridurre la pressione inutile. | La fase più stimolante del progetto è stata sicuramente l’implementazione: essendo una parte che mi appassiona, ho trovato molto gratificante contribuire attivamente alla realizzazione concreta del lavoro. Per quanto riguarda la gestione complessiva del progetto, ritengo che sia stata ben organizzata, soprattutto considerando l’ambiente universitario. Dal mio punto di vista, il primo approccio può essere considerato un successo, anche se forse i nostri PM sono stati fin troppo gentili. Tuttavia, in un contesto accademico, creare conflitti non è conveniente per nessuno, quindi la scelta di mantenere un approccio collaborativo è stata probabilmente la più appropriata, anche se non potremo mai saperlo con certezza. | Un momento in cui il team ha lavorato particolarmente in sincronia è stato subito dopo i meeting in cui i PM ci hanno fatto notare gli errori o le mancanze. Dopo questi feedback, grazie anche all’iniziativa di alcuni membri del team, tutti si sono messi a collaborare in modo molto coordinato, cercando di rimediare rapidamente. In queste situazioni, il gruppo ha funzionato quasi come un orologio svizzero, mostrando grande efficienza e collaborazione. | L’ostacolo più grande che ho riscontrato è stata la stesura dei documenti in Word. Personalmente, avrei preferito utilizzare LaTeX, che offre maggiore controllo e uniformità nello stile. Alcuni miglioramenti possibili avrebbero potuto includere l’adozione di template o pattern condivisi per i documenti, in modo da rendere più coerente e rapida la loro preparazione, e una bacheca di gestione delle attività più immediata e intuitiva, poiché strumenti come ClickUp si sono rivelati troppo complessi per le esigenze di questo progetto. | 2 | 2 | 4 | Sì, ho riscontrato difficoltà principalmente con Word e ClickUp. Per quanto riguarda Word, avrei preferito usare LaTeX, che semplifica la formattazione e permette una gestione più uniforme dei documenti. ClickUp, invece, si è rivelato troppo articolato e complesso per le esigenze del progetto; sarebbe stato preferibile utilizzare uno strumento più semplice e intuitivo, che rendesse immediata la gestione delle task e del progresso del team. | 1 | Il carico di lavoro sarebbe stato più gestibile con l’utilizzo di strumenti più semplici e adatti alle esigenze del progetto, come LaTeX al posto di Word e una piattaforma più intuitiva rispetto a ClickUp. Inoltre, sarebbe stato utile avere almeno una conoscenza di base su come impostare e utilizzare un progetto IDE per lo sviluppo, così da rendere più fluida l’implementazione. | 3 | Da questa esperienza ho imparato molto sia dal punto di vista umano sia tecnico. Dal lato umano, ho acquisito maggiore consapevolezza delle dinamiche di gruppo, dell’importanza della comunicazione e della collaborazione, e di come coordinarsi efficacemente con membri che hanno ritmi e approcci diversi. Ho sperimentato l’alternanza di momenti di frustrazione, pressione e soddisfazione, imparando a gestire le emozioni e a lavorare in sincronia con il team. Dal punto di vista tecnico, ho compreso l’importanza di strumenti semplici ed efficaci per la gestione del lavoro e dei documenti: Word e ClickUp si sono rivelati complessi per le nostre esigenze, mentre strumenti come LaTeX o piattaforme più intuitive avrebbero potuto semplificare notevolmente il lavoro. Ho inoltre apprezzato quanto una documentazione ben curata possa accelerare lo sviluppo, riducendo drasticamente i tempi anche per attività complesse. Infine, ho rafforzato le mie competenze nell’implementazione e nella gestione dei progetti, imparando a pianificare, suddividere il lavoro e adattarmi alle situazioni impreviste. | Il mio contributo più significativo al progetto è stato quello di dare un po’ di polso quando serviva, aiutando a mantenere il team concentrato e indirizzando le attività nelle fasi critiche. Questo includeva collaborare alla sistemazione dei mockup e supportare l’implementazione e l’uso degli strumenti di sviluppo, in modo da facilitare il lavoro di tutti e assicurare che il progetto procedesse in maniera coerente. | 2 | Un approccio ai meeting che ho trovato particolarmente utile è stato quando i PM facevano notare in modo diretto le mancanze o il lavoro non completato. Anche se personalmente non ero coinvolto in quei problemi, questo approccio ha avuto un effetto positivo sul team: le persone interessate si attivavano subito per rimediare, e chi poteva supportare gli altri cercava di aiutare, migliorando la coordinazione e l’efficienza complessiva. | Se dovessi migliorare un aspetto dei meeting, renderei gli incontri più brevi e mirati, andando dritti al punto. Inoltre, credo che indicare in modo chiaro le responsabilità individuali possa essere utile: in modo diretto, anche se un po’ “brutale”, quando serve aiuta a chiarire chi deve occuparsi di cosa e a mantenere il team focalizzato. | 3 | Sì, durante il progetto ho notato dei miglioramenti sia nel mio approccio al lavoro di gruppo sia nelle mie competenze tecniche. Dal punto di vista umano, credo di essere diventato più consapevole delle dinamiche di interazione, imparando a collaborare in modo più efficace e a supportare i compagni quando necessario. Dal lato tecnico, ho raffinato l’organizzazione e la gestione delle attività di implementazione, riuscendo a contribuire in modo più strutturato senza mai assumere un ruolo dominante. | Se potessi cambiare un solo aspetto del progetto, riguarderebbe la gestione delle persone meno costanti nel team. Alcuni membri, infatti, si rendono visibili all’inizio ma poi riducono il loro impegno o scompaiono nei momenti più critici. Affrontare questo aspetto in modo chiaro e tempestivo, anche in maniera diretta, aiuterebbe a garantire maggiore continuità e affidabilità nel lavoro di squadra. | Un momento in cui ho imparato qualcosa di inaspettato o particolarmente utile riguarda la gestione delle dinamiche di gruppo e l’organizzazione del lavoro. Ho scoperto quanto sia importante avere un po’ di polso per mantenere il team concentrato e aiutare i membri a contribuire in modo efficace, senza però assumere un ruolo da capo. Ho anche imparato che investire tempo nella documentazione, se ben strutturata e uniforme, può ridurre drasticamente i tempi di sviluppo, anche per attività complesse. Inoltre, mi sono reso conto che scegliere strumenti adeguati, semplici e intuitivi, può fare una grande differenza nell’efficienza del lavoro, mentre software troppo complessi rischiano di rallentare il progetto. Infine, l’esperienza mi ha insegnato l’importanza di adattarsi a imprevisti e modifiche, trasformando momenti di frustrazione o pressione in opportunità di crescita personale e di team. | Una situazione in cui ho sentito di fare davvero la differenza è stata durante l’implementazione del progetto. Essendo una persona molto presente e attenta ai dettagli, ho contribuito attivamente a risolvere problemi critici e a portare avanti le attività tecniche. L’implementazione è un aspetto che mi appassiona particolarmente, quindi credo che il mio coinvolgimento in questa fase abbia avuto un impatto concreto sul progresso e sulla qualità del progetto. PS: Un ringraziamento speciale a Giovanni Lamberti per il supporto. :)
2025-12-13 12:38 | Progetto interessante però poteva essere organizzato meglio. | Gioia, tristezza, rabbia, ansia, sollievo. | 4 | 4 | L'aspetto più utile della pianificazione è stato fissare delle scadenze intermedie molto chiare. Invece di guardare solo alla data di consegna finale, abbiamo diviso il lavoro in piccoli step settimanali. Questo ci ha permesso di accorgerci subito quando qualcuno era in ritardo a causa dei propri impegni personali e di ridistribuire il carico di lavoro senza compromettere il risultato finale. | Un'altra criticità della pianificazione è stata la frequenza degli incontri. A volte il tempo che passava tra un meeting e l'altro era troppo breve. Invece di fissare solo riunioni a cadenza fissa, proporrei di fissarle al raggiungimento di determinati obiettivi. Ci si riunisce non 'perché è martedì', ma perché abbiamo finito la bozza del capitolo 1 e dobbiamo discuterla. | La fase che ho trovato più stimolante è stata senza dubbio l'implementazione del codice. In questo progetto è stata la fase che ha richiesto il massimo livello di coordinamento e comunicazione con tutto il team. | Il momento di massima sincronia è stato durante l'integrazione finale del codice. Avevamo tutte le componenti pronte e dovevamo farle girare insieme. In quei giorni, il team non si limitava a 'sentirsi per aggiornamento', ma lavorava in una modalità di flusso continuo. | L’ostacolo maggiore è stato il disallineamento tra i tempi di produzione e i tempi di coordinamento. Spesso ci riunivamo prima ancora di aver avuto il tempo materiale per produrre novità. | 5 | 4 | 5 | In fase di implementazione, la sfida è stata l'integrazione di moduli scritti da persone diverse. Anche se usavamo linguaggi comuni, lo stile e la logica differivano. | 4 | Ciò che avrebbe reso tutto più gestibile sarebbe stata una fase di 'set-up' tecnico più rigorosa. Stabilire subito quali librerie usare, come nominare le variabili e come documentare il codice ci avrebbe risparmiato ore di 'riunioni di riparazione' alla fine. Avremmo lavorato di più sulla tastiera e meno a discutere di come unire i pezzi. | 4 | Ho imparato che la comunicazione tecnica è tanto importante quanto la competenza tecnica. Saper tradurre un'idea teorica in una funzione di codice, assicurandosi che tutto il team capisca i limiti e le potenzialità di quella scelta, è ciò che fa davvero avanzare il progetto. | Credo far da "ponte" tra tutti, quindi riuscere a comunicare molto con gli altri e collegare tutto. | 5 | Quella di visionare tutto passo per passo, in modo tale da tenere sotto controllo quello che facevamo. | Fare meeting un pochino più brevi anche nella parte iniziale. | 4 | Si, sicuramente nelle competenze, tramite altri team member del gruppo ho acquisito delle competenze che non avevo prima. | Invece di frammentare la giornata con messaggi e brevi chiamate, avremmo dovuto stabilire dei giorni "senza meeting" dedicati esclusivamente alla produzione individuale, per evitare di perdere il filo logico del lavoro. | Durante l'implementazione del codice, ci sono state determinate cose che non sapevo e che vedendo pian piano ho imparato. | Quando "nessuno" riusciva a comunicare con tutti.
2025-12-13 19:32 | È stato un progetto molto impegnativo che però siamo riusciti a gestire con coesione e grazie all'aiuto dei menager che sono stati capaci individuare e sfruttare le qualità di ogni uno | Stress, ansia, felicità | 4 | 3 | La suddivisione in compito in modo preciso | Spesso è capitato che la suddivisione in compiti non sia stata del tutto efficace per via della propedeuticità di alcune attività che venivano assegnate in simultanea a persone differenti | Sviluppo, e stata la più accattivante | Durante lo sviluppo ho notato molto più spirito di squadra e coesione ciò che ha aiutato è stata la voglia di sviluppare un qualcosa di fatto bene a prescindere dalla difficoltà aiutandoci a vicenda | Lo sviluppo delle notifiche, abbiamo riscontrato molti problemi par difficoltà delle tecnologie, però credo lo abbiamo affrontato nel modo migliore | 5 | 4 | 5 | Nei tool non ho riscontrato molta difficoltà perché ho ricevuto spiegazioni e supporto adeguato | 4 | Non credo sarebbe stato possibile, è stato tutto adeguato | 5 | Che nonostante le difficoltà insieme si può affrontare tutto | Durante lo sviluppo ho lavorato molto e ho aiutato gli altri durante le difficolta | 5 | La schedulazione e il numero di essi, ha aiutato a confrontarsi spesso e avere un filo unico | L'organizzazione degli orari per trovare momenti "comodi" per tutti | 5 | Si come ho già riportato prima | Credo nessuno, nella sua complessità e completezza è stata un'esperienza bellissima e formativa | Gestione corretta e professionale del lavoro | Aiuto e contributo e molto impegno durante lo sviluppo per affrontare tutte le difficoltà